PADEM 2010

INDICE

INTRODUCCIÓN	3

ANTECEDENTES GENERALES	5

DIAGNÓSTICO	6

Funcionarios de escuelas y administración	14

Dotación docente	15

Dotación no docente y Asistentes de la Educación	16

Programas de desarrollo	18

Programa Fondos de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal                    20

Infraestructura educacional	21

RECURSOS FINANCIEROS	26

Fundamentación de los gastos                                                                                    28

ANÁLISIS FODA	33

MISIÓN – VISIÓN	36

Objetivos y Metas	37

PROGRAMAS DE ACCIÓN	46

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	57

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	59

ANEXOS	64

INTRODUCCIÓN

Actualmente en un mundo tan convulsionado y de constantes procesos de grandes transformaciones experimentadas para una sociedad globalizada, hace necesario emerger la Planificación Estratégica como herramienta de gestión  y que a la vez crea instrumentos modernos eficientes y eficaces como es el PLADECO, PADEM, PEI, etc.

El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, como instrumento de gestión para una educación de calidad tiene una doble dimensión de la gestión educativa en su proceso de implementación, da cuenta por una parte, de la gestión realizada y de las proyecciones y objetivos propuestos para su siguiente etapa.

En sus objetivos estratégicos ha de contemplar permanentemente al sujeto central y más importante en el proceso de aprendizaje el  educando, quien debe ser destinatario de una educación de calidad en el marco de la concepción de Escuelas efectivas, eficaces e inclusivas.

Esta herramienta de gestión nació a la legalidad a través de la Ley 19.410 del año 1995 y surge como complemento con el cual debe guardar una estrecha coherencia, que haga posible la gestión municipal en el área educativa, en concordancia  a los lineamientos establecidos por las políticas educacionales vigentes; es un instrumento orientador de prioridades y recursos del sistema municipal de educación.

El presente instrumento cumple con todas las exigencias y estructura establecida en al legalidad vigente, como también procura sistematizar las acciones y recursos disponibles, con el propósito de generar un proceso pedagógico innovador, mejorando la cobertura y la calidad de los aprendizajes para el desarrollo integral de los alumnos, que les permita continuar con éxito sus estudios en los sucesivos niveles educacionales.

ANTECEDENTES GENERALES

1.	Comuna		:	General Lagos

2.	Responsable	:	Departamento de Administración Educacional  de la Ilustre Municipalidad de General Lagos.

3.	Dirección  	:	Ignacio Carrera Pinto S/N

Fono: 233717 – 233711.

E-mail: julio_hip@hotmail.com

4.	Localidad		:	Visviri (capital comunal)

5.	Provincia 		:	Parinacota.

6.	Región 		:	Arica y Parinacota,  XV

7.	Tiempo de realización: 	Año Escolar 2010

1 DIAGNÓSTICO

  - NIVEL COMUNAL

  - POBLACION

    - INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA COMUNA

a) Tasa de crecimiento anual de la Población

Según el censo  de 2002 la población  de la comuna  era  de 1.004 habitantes, distribuidas en cuatro  distritos  censales: Visviri, Nasahuento, Coronel Alcérreca y Tacora.  La densidad  población  es de 0,46 hab/km 2.   Al  comparar  estas cifras con las del censo  de 1982, se  encuentra  una disminución  poblaciones  neta  de 6.9%, fenómeno  que afecta  en general  a la zona  rural  de la  región,  mostrando una notable   migración  hacia  las zonas  urbanas. Lo anterior se ve  completado  con una tasa  de crecimiento  poblacional  negativa, de – 0,71%.

b)  Prospección población comunal por área, sexo y edad

| Comuna | Hombres | Mujeres | Pobl. Escolar | Pobl. adulta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| General Lagos | 720 | 377 | Educ. Básica 102 | 988 |

c) Estructura por edades (nivel Enseñanza Básica). Proyección 2010.

| Edades | Hombres | Mujeres | total |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | 7 | 6 | 13 |
| 8 | 6 | 7 | 13 |
| 9 | 9 | 4 | 13 |
| 10 | 7 | 8 | 15 |
| 11 | 9 | 9 | 18 |
| 12 | 12 | 1 | 13 |
| 13 | 4 | 6 | 10 |
| 14 y mas |  |  |  |
| TOTAL | 58 | 44 | 102 |

d) Población  en  edad escolar por dependencia:

La totalidad de la población escolar depende de la educación municipalizada, pues no existen unidades educativas particulares en la jurisdicción.

    - Indicadores socio económicos

A. Caracterización socio económica

Uno de los problemas  que presenta la comuna  es su  situación  de pobreza. De  acuerdo  a un estudio  realizado  por la comisión  regional CAS I Región,  es una de la comuna  más pobre  del país,  con aproximadamente  un 91%  de la población comunal en condiciones de pobreza.

a) Empleos

Los habitantes de la comuna de General Lagos en su gran mayoría se dedican  a la ganadería camélida actividad, propia de la zona, combinando el pastoreo con la pequeña agricultura, cultivando escasos tipos de vegetales que por razones de la altura y el clima logran cosechar.  Una parte de la población se dedica al subproducto de la vicuña (protegida por estar en vías de extinción) comercializando la lana.

En un porcentaje mínimo, existen miembros de la familia que se dedican al comercio, en pequeña escala.

De manera incipiente se está introduciendo como parte de la economía local la actividad del turismo, aprovechando la fauna protegida y propia de la zona así como sus paisajes y áreas en que se puede desarrollar el andinismo como deporte.

b) Distribución fuerza laboral

Se distribuye principalmente en pequeños ganaderos y en menor escala manipuladoras de alimento, comercio y artesanía.

c) Actividad socio económica comunal

La actividad socio económica en la comuna se distribuye dejando un gran porcentaje a la ganadería, en menor escala la agricultura y el comercio.  Eventualmente la comunidad se organiza para desarrollar proyectos de bienestar común aprovechando oportunidades que brindan organismos gubernamentales que potencian el desarrollo.

d) Vivienda y hacinamiento

De acuerdo a los datos entregados en  el último Censo y a través de los estudios realizados  a nivel  regional,  las viviendas  ocupadas  en la comuna  corresponden  a la categoría  de ruca o choza.   A estos  se une  la falta  de abastecimientos  de agua potable  para la totalidad de la comuna, falta  de sistemas  de eliminación  de excretas,  así  como la falta  de energía  eléctrica.

    - Características educacionales

a) Alfabetismo y escolaridad

Pese  que en  comparación con el censo  de 1982  la población  analfabeta  de la comuna ha disminuido,  esta aún  presenta  altos  índices  de analfabetismo. A lo anterior se agrega  escuelas  con  enseñanza  básica incompleta (hasta 6º básico),  las cuales  además  son unidocentes  (presenta curso no diferenciados por  lo que un profesor  debe  atender  a niños  de diferentes  edades y niveles escolares).

  - EDUCACION MUNICIPAL

    - Población escolar

A. Cobertura, matrícula y asistencia media

a) Cobertura:

La educación municipalizada cubre el 100% de la población en edad escolar atendiendo a los alumnos en la modalidad de educación básica completa.   No se tiene cobertura en el nivel de educación media por lo cual los jóvenes deben emigrar a la ciudad de Arica, Putre o Codpa a fin de completar sus estudios.

Dada la baja cantidad de alumnos que egresan de octavo año no es factible la creación de un Liceo, en la Comuna.

La educación preescolar es atendida en dos jardines administrados por INTEGRA.

b) Matrícula

Mes de Referencia Agosto año 2009

| Escuela | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | Total | Internado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-3 Ancolacane | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | 05 | - |
| G-33 Alcèrreca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 03 | - |
| G-34Humapalca | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | 05 | 2 |
| G-35 Visviri | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 9 | 44 | 32 |
| G-114 Cosapilla | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | 05 |  |
| G-115 Chislluma | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 04 |  |
| G-116 Chujlluta | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | - | - | 26 | 14 |
| G-123 Guacoyo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | 04 |  |
| G-125 Colpitas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 02 |  |
| Totales | 10 | 14 | 13 | 12 | 13 | 16 | 11 | 09 | 98 | 48 |

REFERENCIA: Subvención mes de Agosto 2009.

La matrícula actual es menor en 4 alumnos respecto igual fecha del año anterior.

La población escolar no tiene una variación muy significativa en cuanto a matrícula.

c) Matrícula Efectiva y Porcentaje de Asistencia real año 2009.

| Mes | Matrícula Efectiva | Porcentaje de Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Marzo | 100 | 73,77 |
| Abril | 96 | 98,99 |
| Mayo | 97 | 89,99 |
| Junio | 98 | 96,82 |
| Julio | 98 | 96,03 |
| Agosto | 98 | 97,34 |

Asistencia Real por Establecimiento

Año 2009

| Escuela | Marzo % | Abril % | Mayo % | Junio % | Julio % | Agosto % | % Promedio Semestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ancolacane | 70,50 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 88,42 |
| Alcérreca | 70,67 | 100,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 89,56 |
| Humapalca | 47,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,40 | 100,00 | 90,57 |
| Visviri | 77,02 | 95,74 | 96,21 | 94,53 | 88,79 | 92,82 | 90,85 |
| Cosapilla | 72,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 92,00 | 100,00 | 94,00 |
| Chislluma | 82,40 | 100,00 | 88,20 | 100,00 | 100,00 | 87,40 | 93,00 |
| Chujlluta | 73,31 | 100,00 | 96,62 | 96,85 | 91,54 | 97,58 | 92,65 |
| Guacoyo | 80,00 | 95,25 | 82,25 | 100,00 | 95,50 | 98,75 | 91,96 |
| Colpitas | 91,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 89,50 | 96,75 |

Asistencia Promedio Real Efectiva Internados año 2009

| Escuela | Mat. al 31/07/09 | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Promedio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asist. | % | Asist. | % | Asist. | Asist. | % | % | Asist. | % | Asist. | % | Asist. | % |
| Visviri | 31 | 15,68 | 52,27 | 23,50 | 81,03 | 20,71 | 71,41 | 24,53 | 79,13 | 26,15 | 84,35 | 28,06 | 87,70 | 23,11 | 75,98 |
| Chujlluta | 14 | 10,82 | 72,13 | 14,68 | 100,00 | 13,41 | 95,79 | 14,00 | 100,00 | 12,60 | 90,00 | 13,37 | 95,50 | 13,15 | 92,24 |

a) Proyección de matrícula año 2010

| Escuela | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-32 Ancolacane | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 04 |
| G-33 Alcérreca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 02 |
| G-34 Humapalca | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 05 |
| G-35 Visviri | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 48 |
| G-114 Cosapilla | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 05 |
| G-115 Chislluma | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 03 |
| G-116 Chujlluta | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | - | - | 24 |
| G-123 Guacoyo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 02 |
| G-125 Colpitas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 02 |
| Totales | 7 | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 11 | 95 |

Proyección Alumnos Internos Año 2010

| Establecimiento | Matrícula | % Asistencia | Horario |
| --- | --- | --- | --- |
| Visviri | 35 | 92,00 | Lunes a Domingo |
| Chujlluta | 15 | 92,00 | Lunes a Viernes |

Nómina Alumnos Prioritarios año 2009  (1º a 5º Año)

| Establecimiento | Matrícula 1° a 5° al 31/07/2009 | Nómina Alumnos Prioritarios | Porcentajes Alumnos Prioritarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Ancolacane | 3 | 2 | 66,67 |
| Alcérreca | 2 | 2 | 100,00 |
| Humapalca | 4 | 4 | 100,00 |
| Visviri | 19 | 13 | 68,42 |
| Cosapilla | 4 | 4 | 100,00 |
| Chislluma | 4 | 2 | 50,00 |
| Chujlluta | 22 | 20 | 90,91 |
| Guacoyo | 2 | 2 | 100,00 |
| Colpita | 2 | 2 | 100,00 |
| Totales | 62 | 51 | 82,26 |

B. RENDIMIENTO: SIMCE, SNED

a) Rendimiento Escolar Comunal:

| Situación | Años |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 |
| Aprobados | 105 | 94 | 100 |
| Reprobados | 2 | 4 | 3 |
| Retirados | 2 | 4 | 2 |

a.1) Rendimiento Escolar por Escuela año 2008

| N° | Escuela | Matrícula Final | Promovidos | Repitentes | % Aprobado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-32 | Ancolacane | 4 | 4 | 0 | 100 |
| G-33 | Alcérreca | 3 | 3 | 0 | 100 |
| G-34 | Humapalca | 11 | 11 | 0 | 100 |
| G-35 | Visviri | 40 | 40 | 0 | 100 |
| G-114 | Cosapilla | 6 | 6 | 0 | 100 |
| G-115 | Chislluma | 4 | 4 | 0 | 100 |
| G-116 | Chujlluta | 24 | 21 | 3 | 87,50 |
| G-123 | Guacoyo | 7 | 7 | 0 | 100 |
| G-125 | Colpitas | 4 | 4 | 0 | 100 |
| TOTAL |  | 103 | 100 | 3 | 97,09 |

b) Prueba SIMCE

| Año | Curso | Lenguaje | Matemáticas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 8º | 218 | 265 |
| 2005 | 4º | no se aplicó | no se aplicó |
| 2005 | 8º | no se aplicó | no se aplicó |
| 2006 | 4º | no se registran datos | no se registran datos |
| 2007 | 4º | 201 -17 | 273 +8 |
| 2008 | 4° | no se aplicó | no se aplicó |
| 2008 | 8° | no se aplicó | no se aplicó |

a) Población beneficiada SNED

La Escuela G-35 de la localidad de Visviri recibe los beneficios del SNED por los años 2008 y 2009.

### C. CALIDAD DE VIDA DE LOS ALUMNOS

a) Índice de vulnerabilidad y alimentación

El IVE (índice de vulnerabilidad escolar)  de las Escuelas, de la Comuna de General Lagos, reflejan una pobreza social de las poblaciones  y de las familias de los alumnos,  indicador proporcionado  por la JUNAEB a todos  los establecimientos  del país  con el propósito  de distribuir  con equidad los Programas  Asistenciales a los niños y niñas  más pobres  del país,  en nuestro  caso  se cubre  el 100%  de la demanda  de alimentación  escolar,  útiles escolares,  salud escolar, etc.

% IVE de las Escuelas de General Lagos

Años 2004 - 2009

| Establecimiento | IVE 2004 | IVE 2005 | IVE 2006 | IVE 2007 | IVE 2008 | IVE 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G – 32 Ancolacane | 74,70 | 78,57 | 79,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| G – 33 Alcérreca | 83,00 | 78,57 | 85,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| G – 34 Humapalca | 81,70 | 84,02 | 93,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| G – 35 Visviri | 88,80 | 74,56 | 81,28 | 100,00 | 100,00 | 97,40 |
| G – 114 Cosapilla | 82,20 | 87,07 | 89,28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| G - 115 Chislluma | 94,30 | 94,29 | 87,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| G – 116 Chujlluta | 84,70 | 81,52 | 90,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| G – 123 Guacoyo | 76,80 | 90,00 | 89,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| G – 125 Colpitas | 93,00 | 93,98 | 91,39 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Las familias  de la totalidad  de los alumnos  de la comuna de General Lagos, se ubica  en el rango bajo la  línea  de la pobreza,   y están  calificados  como “familias del Programa Puente” y con un  índice elevado de vulnerabilidad  escolar.

b) Constitución grupo familiar

Generalmente el grupo familiar está constituido  por los padres los hijos y uno de sus abuelos, manteniendo un hogar común, por otro lado existen un número de familias  mono parentales.

c) Escolaridad de los padres

El nivel educacional de los padres se encuentra en una enseñanza básica incompleta en su mayoría, sin embargo el Departamento de Educación ha propiciado y coordinado con los establecimientos las facilidades administrativas para el proceso de nivelación y completación de estudios en el nivel de enseñanza básica.

d) Ingreso familiar

Dado el tipo de actividad que principalmente se desarrolla en la comuna, resulta muy difícil determinar con exactitud el ingreso familiar, pero según antecedentes del  Departamento Social del Municipio el promedio fluctúa entre    $ 60.000.-  a $ 80.000.- mensuales.

    - FUNCIONARIOS DE ESCUELAS Y ADMINISTRACIÓN DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN

##### A. Dotación Docente: Establecimientos Educacionales

a) Resumen dotación docente año 2009 (al 31 de Agosto de 2009)

Antecedentes para la dotación docente:

| Escuelas | Nº Profesores | N° Horas Contrato |  |  | N° Cursos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Titulares | Contrata | Total | Comb. | simples |
| G – 32 Ancolacane | 01 | 38 | 06 | 44 | 1 | - |
| G – 33 Alcérreca | 01 | 44 | - | 44 | 1 | - |
| G – 34 Humapalca | 01 | 44 | - | 44 | 1 | - |
| G – 35 Visviri | 06 | 132 | 73 | 205 | 2 | 2 |
| G – 114 Cosapilla | 01 | 44 | - | 44 | 1 | - |
| G – 115 Chislluma | 01 | 44 | - | 44 | 1 | - |
| G – 116 Chujlluta | 02 | 44 | 52 | 96 | 2 | - |
| G – 123 Guacoyo | 01 | 44 | - | 44 | 1 | - |
| G – 125 Colpitas | 01 | 44 | - | 44 | 1 | - |
| Total | 15 | 478 | 131 | 609 | 11 | 2 |

|  | DOTACION DOCENTE COMUNAL |  |  | DOTACION DOCENTE COMUNAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### AÑO 2009 (al 31.08.09) |  |  | TITULARES |  | CONTRATA |  | TOTAL |  |
|  |  |  |  | Doc. | Hrs. | Doc. | Hrs. | Doc. | Hrs. |
|  | Docente Función Directiva DAEM |  |  | 1 | 44 | - | - | 1 | 44 |
|  | Docente Función Técnica Pedagógica Comunal |  |  | 1 | 44 | - | - | 1 | 44 |
|  | Docente Función Pedagógica |  |  | 11 | 478 | 4 | 131 | 15 | 609 |
|  | Coordinación educación extraescolar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Parvularia (2º nivel) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educación Básica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educación Especial |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educación Diferencial |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educ. Media H-C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educ. Media T-P |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educ. Adultos Básica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educ. Media H-C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educ. Adultos T-P |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  | 13 | 566 | 4 | 131 | 17 | 697 |

b) Resumen dotación docente proyectada año 2010

|  | ### DOTACION DOCENTE COMUNAL |  |  | DOTACION DOCENTE COMUNAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AÑO 2010 |  |  | TITULARES |  | CONTRATA |  | TOTAL |  |
|  |  |  |  | Doc. | Hrs. | Doc. | Hrs. | Doc. | Hrs. |
|  | Docente Función Directiva DAEM |  |  | 1 | 44 | - | - | 1 | 44 |
|  | Docente Función Técnico Pedagógica Comunal |  |  | 1 | 44 | - | - | 1 | 44 |
|  | Docente Función Pedagógica |  |  | 11 | 478 | 4 | 114 | 15 | 592 |
|  | Coordinación educación extraescolar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Parvularia (2º nivel) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educación Básica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educación Especial |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educación Diferencial |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educ. Media H-C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educ. Media T-P |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educ. Adultos Básica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educ. Media H-C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente Educ. Adultos T-P |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  | 13 | 566 | 4 | 114 | 17 | 680 |

###### B. Dotación Personal Administrativo:

| DOTACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO (al 31.08.09) |  |  | INDEFINIDO |  | CONTRATA |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N° | Hrs. | N° | Hrs. | N° | Hrs. |
| Secretaria |  |  | 1 | 44 |  |  | 1 | 44 |
| Encargado Biblioteca |  |  | 1 | 44 |  |  | 1 | 44 |
| Administrativo contable |  |  | 1 | 44 |  |  | 1 | 44 |
| Administrativo |  |  |  |  | 2 | 88 | 2 | 88 |
| Conductor |  |  | 1 | 44 |  |  | 1 | 44 |
| Auxiliar de Mantención |  |  | 1 | 44 |  |  | 1 | 44 |
| Encargada Programa |  |  |  |  | 1 | 44 | 1 | 44 |
| Asesor Jurídico |  |  |  |  | 1 | 44 | 1 | 44 |
| Auxiliar |  |  |  |  | 1 | 44 | 1 | 44 |
| Total |  |  | 5 | 220 | 5 | 220 | 10 | 440 |

Dotación Asistentes de la Educación al 31 de Agosto de 2009

| Cargos | Indefinido |  | Plazo Fijo |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº | Horas | Nº | Horas | Nº | Horas |
| Inspectores | 2 | 88 | 2 | 88 | 4 | 176 |
| Auxiliares Servicios Menores | 1 | 44 |  |  | 1 | 44 |
| Totales | 3 | 132 | 2 | 88 | 5 | 220 |

###### b) Resumen Dotación Personal Administrativo proyectada año 2010

| DOTACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO | Indefinido |  | Contrata |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº | Horas | Nº | Horas | Nº | Horas |
| Secretaria | 1 | 44 |  |  | 1 | 44 |
| Encarg. Biblioteca | 1 | 44 |  |  | 1 | 44 |
| Adm. Contable | 1 | 44 |  |  | 1 | 44 |
| Administrativo | 1 | 44 |  |  | 1 | 44 |
| Conductor | 1 | 44 |  |  | 1 | 44 |
| Aux. Mantención | 1 | 44 |  |  | 1 | 44 |
| Asesor Jurídico |  |  | 1 | 44 | 1 | 44 |
| Totales | 6 | 264 | 1 | 44 | 7 | 308 |

Dotación Asistentes de la Educación Proyectada Año 2010

| Cargos | Indefinido |  | Plazo Fijo |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº | Horas | Nº | Horas | Nº | Horas |
| Inspectores | 2 | 88 | 2 | 88 | 4 | 176 |
| Auxiliares Servicios Menores | 1 | 44 |  |  | 1 | 44 |
| Totales | 3 | 132 | 2 | 88 | 5 | 220 |

##### A. Perfeccionamiento docente y no docente

El perfeccionamiento docente se encuentra regulado por las normas del centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas CPEIP del MINEDUC, no existen instancia y oportunidades de capacitación y perfeccionamiento para el personal no docente, a menos que sea auspiciado por algún Organismo Institucional.

a) Resumen docente y no docente con y sin perfeccionamiento

La dotación docente  de la comuna de General Lagos, recibe capacitación  y perfeccionamiento docente  de parte del Ministerio  de Educación,  a través  del programa Básica Rural, Programa de Educación Extraescolar,  Proyecto de Integración  de alumnos  con discapacidad,  Perfeccionamiento  Fundamental, y programa “Orígenes”, cabe  señalar  que los cursos   realizados  por los  profesores  (as)  que les  otorguen   el derecho  al  reconocimiento  oficial  a la asignación   de perfeccionamiento, se encuentran  actualizados y sin  deuda, por  este  concepto  al profesorado.

b) Detalle instituciones, cursos, horas

Basado en los antecedentes de los profesores que se tienen en carpetas se elaborará un cuadro detallado de perfeccionamiento adquirido, instituciones que lo otorgaron y horas realizadas, durante los año 2008 y 2009.

c) Detalle de capacitación por temas abordados

Desde el año 2007 se realiza el programa Plan de Superación Profesional para aquellos docentes que son evaluados Básicos, este Perfeccionamiento se financia con recursos que remite el Ministerio de Educación y el Municipio.

##### A. Licencias médicas, permiso y accidentes año 2008, 2009 (31.08.09)

A.1) Personal:

| CONCEPTOS | Año 2008 |  | Año 2009 (al 31.08.09) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° | Total Días | N° | Total Días |
| Licencias Médicas | 51 | 348 | 44 | 256 |
| Permisos | 31 | 65,5 | 20 | 45 |
| Accidentes | 01 | 04 | -- | -- |

*  Al 31 de Agosto de 2009.

A.2) Licencias Médicas, Permiso C/Goce de Remuneraciones al 31/08/09:

| PERSONAL | Licencias Médicas |  | Permiso C/Remuneraciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° | Total Días | N° | Total Días |
| Docentes | 35 | 133 | 9 | 24 |
| Administrativos | -- | -- | 7 | 11 |
| Asistentes de la Educación | 9 | 123 | 4 | 10 |

    - PROGRAMAS DE DESARROLLO

A. Programas impulsados por el MINEDUC

1.- Educación Intercultural bilingüe EIB

2.- Programa de Red Enlaces

3.- Plan de superación profesional correspondiente al sistema de evaluación

Docente (P.S.P).

4.- Pro-retención Escolar

5.- Programa Orígenes

6.- Tecnología Moderna

7.- Programa de género, sexualidad y afectividad

B. Programa impulsado por la JUNAEB

1.- Programa de Salud Escolar

2.- Programa de Atención Escolar

Los responsable en ejecutar estos programas son los Profesores Encargados de cada establecimiento y el periodo de ejecución comprende desde Marzo a Diciembre del año escolar.

B. Programas propios de la comuna

1.- Programa Vida Saludable del Ministerio de Salud

2.- Programa Deportivo y Recreativos Chile Deportes

C. Evaluación programas y metas año en curso

| PROGRAMAS | Evaluación |  |  | Metas y Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logrado | Medio Logrado | No Logrado |  |
| EIB | X |  |  | Cobertura 100% de la población escolar |
| Red de enlaces |  | X |  | Cobertura 100% de la población escolar |
| Alimentos | X |  |  | Cobertura 100% de la población escolar |
| Salud escolar | X |  |  | Cobertura 100% de la población escolar |
| PSP | X |  |  | Cobertura 100% docente (básico-insatisfactorio) |
| Pro-retención | X |  |  | Cobertura 100% de la población escolar |
| Vida saludable | X |  |  | Cobertura 100% de la población escolar |
| P. Orígenes | X |  |  | Cobertura 100% de la población escolar |
| Deportivas |  | X |  | Cobertura 100% de la población escolar |

# Participantes de la Evaluacion

        - Director DAEM

        - Docente Técnico Pedagógico Comunal

        - DIDECO

        - Director Departamento de Salud

        - Coordinadores de Microcentros

        - Profesor Encargado Escuela G – 35 Visviri

b) Evaluación de avances de metas por programas y por proyecto

La evaluación de avance se realizará según cronograma inserto en el presente PADEM, con el fin de reformularlos si fuese necesario o continuar de acuerdo a lo planificado inicialmente.  Esta evaluación se realizará entre los meses de julio y agosto de 2009.

PROGRAMA FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN; FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN:

AÑO 2008

Durante el año 2008 se ejecutó el programa denominado “Creciendo con Identidad en torno  a una Educación de Calidad” por un monto de $ 110.894.288.- el cual contemplaba en un comienzo nueve iniciativas y que posteriormente y previa anuencia del Concejo Municipal una de ellas se fusiono quedando en definitiva las siguientes.

| N° | Nombre Iniciativa | Monto | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Adquisición de un mini-bus para alumnos de la Comuna | 23.000.000 | Ejecutado |
| 02 | Diseño e implementación de un sitio web para la promoción de la educación cultura de la Comuna | 7.500.000 | Ejecutado |
| 03 | Estudio y evaluación de una cartera de proyecto de inversión | 20.000.000 | Ejecutado |
| 04 | Estudio y aplicación de un programa socio-educativo y psico-social | 10.000.000 | Ejecutado |
| 05 | Estudio y rediseño de la política Comunal Educativa | 6.000.000 | Ejecutado |
| 06 | Diseño y aplicación de instrumentos de planificación y evaluación curricular | 11.000.000 | Ejecutado |
| 07 | Estudio e implementación para potenciar la radio FM de Visviri | 11.394.288 | Ejecutado |
| 08 | Implementación señal Internet Escuela G-34 y G-116 de las localidades de Humapalca y Chujlluta respectivamente | 22.000.000 | Ejecutado |
| TOTAL |  | $ 110.894.288 |  |

AÑO 2009

Para el año 2009, el Ministerio de Educación a través del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación aprobó un monto por $ 71.450.760.- el Programa denominado “Avanzando con Identidad y Equidad hacia una Educación de Calidad” el cual contempla cinco iniciativas las cuales fueron previamente aprobadas por el Honorable Concejo Municipal.

| N° | Nombre Iniciativas | Monto |
| --- | --- | --- |
| 01 | Modernización del Depto. de Educación en los procesos administrativos, financieros contables y educativo | 15.000.000 |
| 02 | Transporte Escolar para atender necesidades especiales que presentan los alumnos provenientes de caseríos o de Establecimientos Educacionales ubicados en zona de difícil acceso geográfico | 14.000.000 |
| 03 | Bono Protocolo Acuerdo Tripartito | 5.450.760 |
| 04 | Programa de fortalecimiento de la participación y apoyo de los padres y apoderados en el proceso educativo de los estudiantes de la Comuna de General Lagos | 19.000.000 |
| 05 | Planificación y rediseño de instrumentos de apoyo a la gestión curricular para escuelas rurales multigrado de la comuna de General Lagos | 18.000.000 |
| TOTAL |  | $ 71.450.760 |

    - INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL

A. Capacidad e instalaciones

Estado de la  Infraestructura   Escolar de los Establecimientos

Escuela G – 35 de Visviri:

- Capacidad Escolar	:	60 alumnos

- Capacidad Internado	:	50 alumnos

- Servicios Higiénicos	:	Suficientes y en buen estado

- Aulas Escolares	:	Más que suficientes

- Aula Tecnológica	:	Una

- Laboratorio de Ciencias	:	Uno

- Internado	:	Dos pabellones

- Sala Multimedios	:	Uno

- Sala de Computación	:	Dos

- Multicancha	:	Una

- Energía Eléctrica	:	Sistemas Fotovoltaico

- Medios audivisuales  (TV y VHS)	:	04

- Sala de Reuniones	:	01

- Viviendas de profesores	:	06

ñ)   Sala de Ejercicios	:	Implementado con máquinas

o)    Sala de Televisión Educativa	:	Conexión a SKY

Data Show (proyector de video)

VHS

Televisor

Note Book

Telón de proyecciones

p)   Deportes y Recreación	:	Mesas de Pin – Pon

Mesas de Ajedrez

Taca - Taca

Radio con CD

VHS - DVD

Parrilla Satelital de SKY

Multicancha

Fotocopiadora

Escuelas Unidocentes:

- G – 32   Ancolacane

- G – 33   Alcérreca

- G – 34   Humapalca

- G – 114 Cosapilla

- G – 115 Chislluma

- G – 123 Guacoyo

- G – 125 Colpitas

a)	Capacidad Escolar     : 20 alumnos en un curso multigrado.

b)	Servicios Higiénicos	   : Damas y varones.

c)	Aulas escolares	   : Dos aulas (curso multigrado y comedor escolar).

d)	Multicancha	   : Una

e)	Tipo de energía	   : Fotovoltaica

f)	Equipo computación   : Cuatro por establecimiento

g)	Vivienda profesores  	: Una vivienda, a excepción de las escuelas de Ancolacane y       Alcérreca, que  cuentan con dos viviendas para docentes.

#### Escuela Internado:

- G – 116 de Chujlluta: con régimen de Internado Escolar.

  - Capacidad Escolar	: 50 alumnos

  - Capacidad Internado	: 12 alumnos autorizados

  - Servicios Higiénicos	: De patio para damas y varones de internado.

  - Aulas Escolares	: Tres

  - Multicancha	: Una

  - Tipo de Energía	: Fotovoltaica

  - Equipos Computación	: Cinco

  - Calefont (2)	: En buen estado

  - Sala Primeros Auxilios	:	Una

  - Vivienda Profesores	: Dos

  - Internado Escolar	: Dos pabellones

SSHH completos

Calefacción

l)	Fotocopiadora	: Una

a) Establecimientos,  salas y capacidades

| Establecimientos | Salas | Comedor | SS.HH | Capacidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ancolacane | 01 | 01 | 02 | 20 |
| Alcérreca | 01 | 01 | 02 | 20 |
| Humapalca | 01 | 01 | 02 | 20 |
| Visviri | 08 | 01 | 16 | 80 |
| Cosapilla | 01 | 01 | 02 | 20 |
| Chislluma | 01 | 01 | 02 | 20 |
| Chujlluta | 03 | 01 | 06 | 40 |
| Guacoyo | 01 | 01 | 02 | 20 |
| Colpitas | 01 | 01 | 02 | 20 |

b) Instalaciones principales

Todas las escuelas poseen una sala de computación, multicancha, comedor, bodega y servicios higiénicos.

### B. FALENCIAS

a) Déficit y principales problemas de infraestructura

1.-	La infraestructura del Internado de la Escuela G-35 de la localidad de Visviri data de más de cuarenta años, por lo que necesita una reposición con materiales más modernos y acorde con las necesidades actuales del alumnado.

2.-	Todas las escuelas de la comuna necesitan cierres perimetrales.

3.-	Reparaciones menores en todos los Establecimientos Educacionales de la comuna, por uso legítimo, pintura y reposiciones menores, reparación de pisos y muros internos y externos.

4.-	La Escuela G-115 de la localidad de Chislluma, se abastece de agua a través de un estanque de acumulación, que debe ser rellenado todas las semana, por medio del camión algibe, en la localidad el sistema de distribución de agua no funciona.

### A. EVALUACIÓN JEC

a) Avance implementación

La implementación JEC se completó de acuerdo a un programa realizado por escuelas, lo cual motivo una diversidad de talleres.   El nuevo programa pretende unificar criterios y actividades para lo cual la nueva planificación apunta a talleres artísticos y de lenguaje Aymará.

b) Principales falencias

1.-		La implementación de los talleres de la JEC de acuerdo a las dos nuevas actividades que se encuentran en  desarrollo.

2.- 		El trabajo docente no es satisfactorio, porque les falta capacitación.

3.-  	Problemas e inconvenientes que presentan los actores del proceso educativo:

- Alumnos: 	Baja autoestima personal, asumen responsabilidades familiares en edad precoz y falta de apoyo familiar en el proceso de Aprendizaje.

- Apoderados: Tienen bajo nivel de escolaridad y escasa participación en el proceso educativo.

    - RECURSOS FINANCIEROS

A. Financiamiento PADEM

PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2010

DEPTO. ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL

1.	INGRESOS OPERACIÓN						438.087.981

1.1	Subvención Gratuita						401.139.470

1.1.1	Subvención Escolar					278.971.016

1.1.2	Subvención Internado				  68.549.036

1.1.3	Asignaciones Legales				  40.023.114

1.1.4	Subvención Escolar Preferencial			  11.642.666

1.1.5	Subvención Mantenimiento			    1.953.638

  - Otros

    - Por matrícula y certificado

    - Otros conceptos

  - Transferencia			-----------------------------	$ 27.271.883

1.3.1	Aporte de la Municipalidad			$ 27.271.883

  - Otras					-----------------------------	  $ 9.576.628

1.4.1	Devolución y reintegros    			  $ 3.428.625

1.4.2	Otros conceptos (S.I.L)  			  $ 6.148.003

1.5	Saldo Inicial de Caja		------------------------------	   $ 100.000

TOTAL INGRESOS	$ 438.087.981.-

2.	GASTOS DE GESTIÓN	435.587.981

2.1	GASTOS EN PERSONAL	327.160.981

    - Docentes:

2.1.1.1	Titulares	227.342.860

2.1.1.2	Contrata	  34.313.531

2.1.2	Administrativos	  45.878.428

2.1.3	Asistentes de la Educación	  19.626.162

2.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                              	108.427.000

| 2.2.1 | Raciones Alimenticias | 29.770.832 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Planes de Mejoras SEP | 11.000.000 |
| 2.2.3 | Materiales de Oficina | 2.400.000 |
| 2.2.4 | Materiales de Aseo | 2.800.000 |
| 2.2.5 | Capacitación del Personal | 3.000.000 |
| 2.2.6 | Pasajes y Traslados | 2.965.168 |
| 2.2.7 | Mantención y Reparación Establecimientos | 8.600.000 |
| 2.2.8 | Actividades Extraescolares | 4.920.000 |
| 2.2.9 | Arriendo Vehículos | 1.500.000 |
| 2.2.10 | Proyectos Educativos | 1.540.000 |
| 2.2.11 | Internet Establecimientos | 2.880.000 |
| 2.2.12 | Insumos Computacionales | 2.000.000 |
| 2.2.13 | Gira de Estudios | 3.400.000 |
| 2.2.14 | Calefacción | 746.000 |
| 2.2.15 | Fumigación Escuelas | 1.800.000 |
| 2.2.16 | Combustible | 7.200.000 |
| 2.2.17 | Mantención de Vehículos | 4.750.000 |
| 2.2.18 | Vestuarios y calzados Alumnos | 4.275.000 |
| 2.2.19 | Mantención y Reparación Equipos Computacionales | 2.700.000 |
| 2.2.20 | Consumo Básico | 1.810.000 |
| 2.2.21 | Otros | 8.370.000 |
|  | TOTAL EGRESOS | $ 435.587.981 |

3.	INVERSIÓN (Adquisición de activos no financieros)		  2.500.000

3.1	Adquisición (50%) sillón dental móvil	  	  2.500.000

Fundamentación  de los Gastos 2009

### A.-	Gastos en Personal: $ 327.160.981.-

1.-	Personal Adscrito a los Establecimientos:

Se contempla la dotación existente, más la contratación de los reemplazos  docentes que se necesitan  en la Comuna,  Inspectores  y  Auxiliares de Servicios  Menores.

En dichos gastos están contemplados los reajustes correspondientes al Sector Público que se hace efectivo a contar del 1° de Diciembre del cada año..

2.-	Personal Administrativo del DAEM:

Se contempla la planta existente, más la contratación de un Asesor Jurídico.

B.- 	Gastos de Funcionamiento: $ 108.427.000.-

1.-	RACIONES ALIMENTICIAS

Considera la alimentación tipo hogar de los alumnos internados de las Escuelas de Chujlluta y Visviri.

| Escuela | Nº Internos | Nº raciones anuales |
| --- | --- | --- |
| Chujlluta | 15 | 2.808 |
| Visviri | 35 | 9.638 |

2.-	PLANES DE MEJORAS SEP AÑO 2009

Implementación de Planes de Mejora en todos los Establecimientos Educacionales de la Comuna, cuyo monto corresponde a un 100% de lo realmente percibido por dicho concepto.

3.-	MATERIALES DE OFICINA

Incluye la adquisición de materiales de oficina para el Departamento de Educación y Escuelas de la Comuna.

4.-	MATERIALES DE ASEO

Se incluyen gastos e insumos de aseo e higiene de los alumnos internos y externos y de la mantención de los recintos.

5.-	CAPACITACIÓN DE PERSONAL

Considera al personal Docente, Administrativo y Asistentes de la Educación del Departamento de Educación del Municipio.

6.-	PASAJES Y TRASLADOS

Incluye al personal Docente, Administrativo y Asistentes de la Educación del Departamento de Educación, que por motivo de convocatoria debidamente respaldada deben trasladarse al lugar del encuentro o que por motivo de perfeccionamiento deben desplazarse de su lugar habitual de trabajo.

7.-	MANTENCION Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

Los gastos de este ítem son requeridos permanentemente por las Unidades Educativas producto de las inclemencias climáticas o de reposiciones parciales, dichos montos varían de acuerdo al número de matrícula de los establecimientos.

8.-	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

En este ítem se presupuestó lo siguiente:

- Celebraciones:                                                                          1.920.000.-

Día del Carabinero

Combate Naval de Iquique

Día de la Madre

Día del Padre

Día del Niño

Natalicio Bernardo O´Higgins

Fiestas Patrias

Finalización Año Escolar

- Juegos Comunales Escolares                                                    2.500.000.-

- Participación Cueca Escolar Regional                                          500.000.-

TOTAL $			      4.920.000.-

9.-	ARRIENDO DE VEHÍCULOS

Se consideró el traslado de los alumnos de la comuna en la participación de eventos en donde deben asistir todos o la gran mayoría como salud escolar, desfile en la ciudad de Arica. También por eventuales desperfectos que sufran los vehículos del DAEM y deban superarse esas emergencias.

10.-	PROYECTOS EDUCATIVOS

Se consideró ejecutar a lo menos dos mini proyectos en las escuelas uní docentes y de cuatro iniciativas en las poli docentes, en aquellos temas que permitan mejorar la calidad educativa.

11.-	INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS

Se consideró el pago mensual del uso de Internet en tres escuelas de la comuna, puesto que la instalación de este servicio se encuentra programada y financiada con recursos del Fondo de Mejoramiento de la Gestión previsto para el año 2010, lo que permitirá el funcionamiento normal de Internet.

12.-	INSUMOS COMPUTACIONALES

Aquí se considera la adquisición de software, programas y abastecimiento básico para el funcionamiento de los computadores en todas las unidades educativas de la jurisdicción.

13.-	CALEFACCIÓN

Considera la adquisición de gas para todas las escuelas de la comuna y en forma especial para los dos internados que hay en la comuna, como así mismo la oficina del DAEM en la localidad de Visviri.

14.-	FUMIGACIÓN DE ESCUELAS

Es un monto asignado a la contratación de servicios autorizados de fumigación, de conformidad a la normativa sanitaria y a la higiene ambiental de los establecimientos.

15.-	COMBUSTIBLE

En este ítem se consideró el combustible que requiere el Departamento de Educación para el cumplimiento de sus funciones, como traslado de alumnos, supervisión a los establecimientos, desplazamiento de profesores, personal, etc.

16.-	MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

En esta partida se considera las reparaciones de los vehículos del Departamento de Educación, además de la adquisición de repuestos y neumáticos como también los permisos de circulación y revisiones técnicas.

17.-	VESTUARIO Y CALZADO DE ALUMNOS

Este ítem considera uniforme escolar completo para todos los alumnos de la  comuna.

18.-	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

Este ítem contempla la reparación y mantención de todos los equipos computacionales de las escuelas y del DAEM como también la compra de repuestos o cambios de piezas.

19.-	CONSUMO BÁSICO

En este ítem  se consideró el gasto de telefonía móvil que realiza el DAEM, y el consumo de energía eléctrica de cinco escuelas ubicadas en el sector carretera.

20.-	OTROS

Aquí se consideraron los siguientes gastos:

- Celebración del Día del Profesor

- Adquisición de ropa de trabajo a todo el personal del DAEM

- Reposición de ropa de cama y accesorios de los internados de la comuna.

C.-	Adquisición de Activos No Financieros:

Este año se presupuesto la adquisición de un sillón dental móvil, que facilitara la atención de los alumnos y comunidad en general, puesto que la  Dentista hará el recorrido por localidades, aumentando la cantidad de tratantes, lo que a la vez nos permitirá ahorrar en lo que concierne a gastos de traslados.

El financiamiento para la adquisición de este sillón dental se hará conjuntamente con el Departamento de Salud del Municipio quién optará el otro 50% del monto total que demanda dicha adquisición.

DETALLE DE GASTOS ESTIMADOS POR DEPENDENCIAS

PRESUPUESTO AÑO 2010

| Escuela N° | Localidad | Gastos Personal | Gastos | Inversión | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Funcionamiento |  |  |
| G-32 | Ancolacane | 15.455.804 | 5.385.352 |  | 20.841.156 |
| G-33 | Alcérreca | 18.340.828 | 5.385.352 |  | 23.726.180 |
| G-34 | Humapalca | 17.547.303 | 6.345.352 |  | 23.892.655 |
| G-35 | Visviri | 71.227.031 | 6.545.352 |  | 77.772.383 |
| G-114 | Cosapilla | 15.453.617 | 5.385.352 |  | 20.838.969 |
| G-115 | Chislluma | 16.459.794 | 5.385.352 |  | 21.845.146 |
| G-116 | Chujlluta | 31.395.664 | 6.495.352 |  | 37.891.016 |
| G-123 | Guacoyo | 19.669.851 | 5.385.352 |  | 25.055.203 |
| G-125 | Colpitas | 17.593.146 | 5.385.352 |  | 22.978.498 |
| Internado | Visviri | 15.700.929 | 30.319.096 |  | 46.020.025 |
| Internado | Chujlluta | 3.925.233 | 10.721.736 |  | 14.646.969 |
| DAEM |  | 84.391.781 | 15.688.000 | 2.500.000 | 102.579.781 |
| TOTALES |  | 327.160.981 | 108.427.000 | 2.500.000 | 438.087.981 |

  - ANALISIS FODA

| OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
| --- | --- |
| - Programas EIB del MINEDUC. - Proyecto EIB del MINEDUC-Orígenes. - Asignación de recursos financieros y asistenciales de parte del Municipio. - Compromiso Sr. Alcalde y Concejales con la Educación. - Perfeccionamiento de Coordinadores de Microcentros. - Compromiso de financiamiento del PADEM del Concejo Municipal. - Localidades de la Comuna con T.V. - Equipo de Gestión Provincial. - Ejecución de proyectos FNDR, E.I.B, FIE. - Capacitaciones y talleres de Microcentro de Mineduc. - Aporte de Biblioteca Escolar (Mineduc) y Biblioteca Pública DIBAM, en Visviri. - Aporte a los colegios o Unidocentes de materiales audiovisuales y de alta tecnología Mineduc. - Becas IDI. - Subvención de Pro – Retención. - Redes de apoyo de Instituciones Públicas y Privadas. - Programas asistenciales de JUNAEB: Alimentación, Salud y útiles Escolares. - Consejos Escolares Escuelas G-35 y G-116. - Transporte Escolar Internado G-35. - Proyectos en EIB de iniciativas locales en EIB – MINEDUC. - Planes de mejoras (SEP). - Señal de TV Satelital, en Visviri. - Dotación docente idónea. - (PSP) Planes de Superación Profesional. - Aportes material didáctico EIB para todas las Escuelas (Mineduc). - Fondo de Mejoramiento de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación. - Próximamente luz eléctrica sector carretera. | - Dispersión geográfica de las Unidades Educativas. - Bajo compromiso de la Comunidad con la Educación. - Bajo índice socio-económico y de escolaridad de los apoderados (IVE). - Lejanía entre residencia de los alumnos y los Centros Educativos. - Emigración constante hacia sectores urbanos. - Clima muy adverso y temperaturas hasta 20º bajo cero que constantemente dañan la infraestructura sanitaria. - Permanencia de los docentes por más de 10 años en el área rural (fatiga profesional). - Falta de capacitación en metodología de proyectos y de recursos multigrado. - Falta de alternativas comunicacionales. - Bajo monto por concepto de Subvención Internado. - Ausencia de vertederos en las localidades. - Sistema de reemplazos inoportunos. - Entrega inoportuna de recursos y materiales. - Falta de oportunidades para realizar giras de estudios o intercambios. - Falta de movilización oportuna para los desplazamientos en terreno. - Escaso monto por alumno Subvención Escolar Preferencial. - Planes de traspaso de recursos a los docentes ejecutores de los proyectos EIB, ya que existen un desfase con la fecha de inicio de los proyectos y la adquisición real de los insumos. - No se cuenta con días hábiles para realizar las compras y rendiciones oportunas. - Alumbrado con energía racionada, lo que limita el trabajo durante la noche. |
| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
| - Profesores Titulados. - Profesores con mención en problemas del aprendizaje. - Profesores con jornada de trabajo de 44 horas. - DAEM comprometido con la participación de la Comunidad en el proceso educativo. - DAEM comprometido con el fortalecimiento de la Cultura Aymara. - Buen clima organizacional y de relaciones personales. - Buen porcentaje de asistencia a clases (alumnos), escuelas unidocentes. - Alumnos respetuosos con el profesor. - Profesores con Post-Grados y Post- Títulos. - Compromiso de Profesores para enfrentar debilidades (asistencia a talleres técnicos, etc.) - DAEM. Comprometido con la implementación administrativa, Técnico Pedagógica y Extraescolar. - Profesores con perfeccionamiento reconocido. - Todos los colegios con implementación en computación. - Un Internado Escolar en Chujlluta. - Colegios con Jornada Escolar Completa. - Bonificación de Profesores Encargados. - Proyecto Enlaces Bicentenario. - Banda Ancha en tres Establecimientos Educacionales en la comuna. - Creación de página Web Depto. de Educación. | - Excesivas Licencias Médicas del Personal Docente. - Escasa comunicación entre Apoderado y Profesor. - Falta de apoyo y preocupación de los padres en aspectos de Alimentación, Salud, Higiene e implementación Escolar. - Biblioteca de Aula en escuelas Uni y Bidocentes insuficientes. - Déficit en los logros de Aprendizaje Escolar. - Incumplimiento oportuno en la entrega de documentación administrativa y técnica, de parte del profesor. - Insuficiente conocimiento de la legislación vigente de parte de los docentes. - Falta de preparación del docente para enfrentar en forma práctica cursos multigrados. - Sistema de adquisiciones Municipal lento y burocrático. - Falta reuniones de coordinación con otros departamentos Municipales. - Escasas posibilidades de asistencia a perfeccionamiento y actualización en temas de administración y legislación Educacional. - Falta de vehículo exclusivo del Departamento para realizar tareas en terreno y traslado de profesores. - Falta de capacitación en manejo computacional y Chile compra. - Rotación personal Inspectores y Docentes. - Falta soporte técnico que realice mantención de los equipos computacionales en las escuelas de la comuna. - Falta de mantenimiento infraestructuras de escuelas, casas de profesores, equipos tecnológico. - Falta de un trabajo mejor coordinado con el Departamento de Administración y Finanzas, Depto. Salud y la Dirección de Desarrollo Comunitario. - Falta implementar Banda Ancha en seis escuelas de la comuna. |

2.- ELABORACION

2.1 Visión y misión de la educación municipal

MISIÓN:

La misión del DAEM, consiste en administrar, gestionar, evaluar y distribuir  los recursos con equidad y eficiencia del sistema de Educación Municipal, con  el propósito de lograr el desarrollo integral de todos los alumnos de cada una de las escuelas de la jurisdicción comunal, ofreciendo un servicio educacional en la Educación General Básica, en forma continúa eficiente en conformidad a los planes, programas y normas vigentes,  procurando permanentemente en propiciar  las condiciones  favorables para mejorar la calidad de la Educación, focalizada en la formación de los alumnos  que les permita relacionarse en su entorno socio – cultural y contextos distintos  en igualdad de condiciones, e   impulsar  la gestión  curricular, en la elaboración de Planes y Programas Propios en Educación Intercultural Bilingüe.

VISION:

Lograr que las Unidades Educativas desarrollen y alcancen en sus alumnos aprendizajes significativos en un contexto intercultural, utilizando las nuevas tecnologías, mediante el desarrollo de un curriculum con identidad en cada uno de los proyectos educativos institucionales, que permitan garantizar  el éxito escolar, personal y social, en su proyección de estudios o en su inserción a la vida laboral, desempeñándose sin dificultades  en su contexto socio - cultural y trascendiendo de este.

2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS

Para el año lectivo 2010 se plantean los siguientes objetivos y metas a desarrollar entre los meses de marzo a diciembre, tiempo destinado a la ejecución del presente PADEM.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar la gestión educacional en los establecimientos educativos de la comuna de General Lagos, focalizada en el fortalecimiento del desarrollo curricular en educación intercultural con orientaciones al bilingüismo; enmarcado en una gestión administrativa eficaz, eficiente y efectiva; con participación comunitaria.

| DESARROLLO CURRICULAR | META | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| Objetivos: Nº 1 * Fortalecer y apoyar el programa de estudio “Nuestras Raíces” de la escuela G-35 de Visviri. | Aplican los programas de estudios propios. Control de contenidos tratados, en el libro de clases. | + Microcentros + Jefe UTP |
| Objetivo Nº 2 * Integrar y articular contenidos de los subsectores en la planificación de cursos simples y multigrados. | Elaborar Planificaciones integradas y articuladas por cursos y subsectores semestralmente, a partir de marzo de 2010. Se revisarán carpetas de Planificaciones | + Microcentros + Jefe UTP |
| Objetivo Nº 3 * Re-formular los proyectos educativos institucionales y reglamentos de convivencia escolar | Re-Formular reglamento de Convivencia Escolar y proyecto educativo institucional, (durante el primer semestre) Se presentarán en Deproved los nuevos documentos. | + Microcentros + Jefe UTP |
| Objetivo Nº 4 * Promover la calidad de diseños de planificación pedagógicas considerando: integración y articulación por subsectores de aprendizaje | Diseñar planificaciones mensuales y globales. A partir de marzo de 2010. Se revisan carpetas con Planificaciones. | + Microcentros + Jefe UTP |
| Objetivo Nº 5 * Fortalecer el equipo de Gestión | Reuniones semanales. Toma de decisiones consensuadas con el EGE. | + Microcentros + Jefe UTP |
| Objetivo Nº 6 * Fortalecer los aprendizajes significativos en los subsectores de lenguaje y comunicación y educación matemática. (mejoramiento resultado SIMCE y cumplimiento de Plan de Mejoramiento Educativo Ley SEP) | Mejorando resultados SIMCE en un 2 por ciento. Mejoramiento Velocidad y Comprensión Lectora. Acompañamiento al aula y revisión de contenidos tratados en Evaluaciones Institucionales. | + Microcentros + Jefe UTP |
| Objetivo Nº 7 * Mejorar la practica pedagógica de los profesores a partir del marco para la buena enseñanza | Utilizar el Marco para la Buena Enseñanza en la Planificación curricular y resultado SIMCE. En el cien por ciento de las planificaciones. | + Microcentros + Jefe UTP |
| Objetivo Nº 8 * Promover el intercambio curricular y de material pedagógico entre microcentros | Intercambiar modelos, diseños pedagógicos exitosos entre microcentros. A lo menos en cuatro reuniones técnicas anuales. | + Microcentros + Jefe UTP |
| Objetivo Nº 9 * Aplicar una propuesta curricular comunal en EIB; en todos los establecimientos de la comuna | Aplicar una propuesta curricular comunal entre los microcentros y actores de sistema educativo comunal. En el cien por ciento de las escuelas. | + Microcentros + Jefe UTP + Supervisor DEPROVED +Daem |

| Objetivo Nº 10 * Cautelar las metas y compromisos de resultados educativos. | Cumplir 100% las metas propuestas. | + Profesores + Jefe UTP |
| --- | --- | --- |
| Objetivo Nº 11 * Supervisar y evaluar las acciones de mejoramiento en las áreas de Gestión Curricular, Liderazgo, Convivencia Escolar y Recursos | Se evalúa de acuerdo a pautas del Ministerio de Educación: Marco de la Buena Enseñanza y Marco de la Buena Dirección. | +Daem + Jefe UTP |
| Objetivo Nº 12 Promover, entre las alumnas y alumnos, el respeto por el género; la sexualidad y afectividad. | Se tratarán como contenidos transversales, a lo menos una vez al mes. Se incorporan en la planificación de cada subsector. | + Jefe de UTP + Profesores |

| GESTION ADMINISTRATIVA | META | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| Objetivo Nº 1 * Conseguir mejorar la asistencia media de la Escuela e Internado G-35 localidad de Visviri. | Lograr a lo menos un 95% de asistencia promedio para el año 2010 (Escuela e Internado). | - Director DAEM - Director Escuela - Profesorado - Encargada UTP |
| Objetivo Nº 2 * Fortalecer el equipo de gestión comunal, compuesto por los coordinadores de Microcentro, Encargada de la Unidad Técnica, Director Escuela G-35 y Director DAEM. | Efectuar reuniones EGE a lo menos una vez al mes. Decisiones educativas consensuadas con el EGE. Determinar funciones del EGE. | - Director Daem |
| Objetivo N° 3 * Implementar y financiar los talleres JEC, Planes de Mejoras SEP, Programas y Proyectos. | Proveer de materiales y medios en todas las actividades según cronograma de trabajo de los Establecimientos. | - Director DAEM - Depto. Finanzas |
| Objetivo N° 4 * Adecuar la dotación docente, no docente y asistentes de la educación de acuerdo a las necesidades del servicio y a las disposiciones legales vigentes. | Efectuar destinaciones de acuerdo a las necesidades del servicio o a petición de los mismos. | - Director DAEM |
| Objetivo N° 5 * Contratar en calidad de contrata a un Asesor Jurídico con horario definido y determinado. | Contar con Asesor Jurídico permanente para el apoyo de la Gestión del Departamento de Educación, desde Enero a Diciembre de 2010. | - Director DAEM |
| Objetivo N° 6 * Coordinar la aplicación de proyectos EIB en los tres microcentros, provenientes de MINEDUC, ORÍGENS, etc. | Participar activamente en la ejecución, rendición y evaluación de los programas y/o proyectos EIB otorgando las facilidades correspondientes. | - Director DAEM |
| Objetivo N° 7 * Administrar los recursos financieros de acuerdo a lo previsto en el presupuesto año 2010. | Ejecutar en forma estricta el Presupuesto año 2010. | - Director DAEM |

| Objetivo N° 8 * Efectuar la reparación y mantención a los Establecimientos en cumplimiento a las normas previstas por el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. | Dar soluciones a las observaciones efectuadas por MINEDUC, MINSAL en cuanto a reparaciones especialmente de los SS.HH y de situaciones de riesgo para los alumnos. | - Director DAEM |
| --- | --- | --- |
| Objetivo N° 9 * Administrar y coordinar adecuadamente los vehículos destinados al Departamento de Educación. | Establecer calendarización del uso de los vehículos del Depto. de Educación. Supervisar permanentemente las bitácoras de los vehículos. | - Director DAEM |
| Objetivo N° 10 * Cumplir a cabalidad las normas establecidas en el DFL N° 2 Ley de Subvenciones y DFL N°1 Texto refundido coordinado y sistematizado del Estatuto de los Profesionales de la Educación. | Proceder y cautelar las normas establecidas en la legalidad vigente en materias propias de Educación, como lo es la Subvención Escolar y Estatuto Docente. | - Director DAEM |
| Objetivo N° 11 * Buscar solución a las falencias que presentan los Establecimientos Educacionales, en cuanto a su infraestructura y reparaciones mayores. | Elaborar proyectos a distintas instancias para dar solución a los problemas de infraestructura y reparaciones mayores. Postularlos a los distintos Fondos Existentes. | - Director DAEM |
| Objetivo N° 12 * Evaluar administrativamente a todo el personal del Departamento de Educación, Docentes, No Docentes y Asistentes de la Educación. | Establecer un proceso de evaluación al personal del Depto. de Educación, previamente consensuado con todos los involucrados. Efectuar la evaluación año 2010. | - Director DAEM |
| Objetivo N° 13 * Coordinar la aplicación de Proyectos y/o Programas obtenidos a través de convenios en JUNAEB, SALUD, etc. | Facilitar la ejecución, evaluación, rendición de los proyectos y/o programas obtenidos a través de convenios. | - Director DAEM |

| Objetivo N°14 * Tramitar y favorecer la permuta de los Profesionales de los Profesionales de la Educación hacia otras comunas especialmente a Arica. | Facilitar y ofertar a los Profesionales de Educación que deseen efectuar permuta de su cargo. Ofrecer las destinaciones temporales a otros Municipios. | - Director DAEM |
| --- | --- | --- |
| Objetivo N° 15 * Suscribir convenio de colaboración mutua con otros organismos nacionales y/o internacionales que propendan el beneficio mutuo de alumnos, profesores y comunidad educativa en temas de camaradería, recreación, deportes, capacitación, etc. | Lograr a lo menso dos Convenios de colaboración durante el año 2010 que favorezca a los alumnos, profesores y comunidad en general. | - Director DAEM |
| Objetivo N° 16 * Favorecer el perfeccionamiento entre el personal docente, no docente y asistentes de la educación. | Lograr la participación del 100% del personal en los recursos de perfeccionamiento ofrecidos por las distintas instancias. | - Director DAEM |
| Objetivo N° 17 * Cumplir a cabalidad el Calendario Regional Escolar. | Ejecutar el 100% el Calendario Regional Escolar. | - Director DAEM |
| Objetivo N° 18 * Evaluar trimestralmente el avance del PADEM junto al equipo de Gestión. | Reunir al EGE tres veces al año para evaluar el proceso del PADEM 2010. | - Director DAEM |
| Objetivo N° 19 * Suprimir o extender horas docentes acuerdo a la matrícula efectiva y/o programas, proyectos emergentes que tengan un impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje de los educandos. | Estudiar el comportamiento de la matrícula efectiva año 2010 y su proyección financiera, durante el mes de Abril. Estudiar las propuestas de los profesores en cuanto proyectos o programas innovadores que tenga impacto en el proceso educativo y requieran la extensión horaria o contratación de especialistas. | - Director DAEM |

| Objetivo N° 20 * Elaborar la Cuenta Pública que evalúe cuantitativamente la labor del Departamento de Educación y de los Establecimientos Educacionales de la jurisdicción. | Efectuar en el mes de Diciembre 2010 una evaluación acabada del Depto. de Educación incluyendo a cada uno de las Escuelas, la que el Director DAEM dará a conocer al Concejo Municipal. |  |
| --- | --- | --- |

| EDUCACIÓN EXTAESCOLAR | META | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| Objetivo Nº 1 * Promover valores cívicos y culturales. | Ejecutar las efemérides escolares fijadas en el calendario escolar. En un 100 por ciento. | - Docente Técnico Pedagógico - Encargada E. Extraescolar |
| Objetivo Nº 2 * Efectuar encuentros culturales escolar comunal | Ejecutar un encuentro cultural comunal. Con la participación de todas las escuelas de la comuna. | - Docente Técnico Pedagógico - Encargada E. Extraescolar |
| Objetivo Nº 3 * Política educacional comunal | Desarrollar actividades articuladas con la política educativa comunal. En todas las escuelas durante todo el año. | - Docente Técnico Pedagógico - Encargada E. Extraescolar |
| Objetivo N 4 * Promover el deporte y la sana convivencia entre los alumnos. | Ejecutar un encuentro deportivo recreativo a nivel comunal. | - Docente Técnico Pedagógico - Encargada E. Extraescolar |

| PROGRAMAS MINISTERIALES | META | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| Objetivo Nº 1 * Ejecutar el programa de salud escolar | Ejecutar programas de Salud escolar de JUNAEB. En un cien por ciento de las necesidades. | - Depto. Salud municipal - Encargada del Programa |
| Objetivo Nº 2 * Ejecutar el programa de evaluación docente | Ejecutar el programa de evaluación docente. En los plazos dados por Mineduc. | - DAEM |
| Objetivo Nº 3 * Ejecutar el programa de pasantías nacionales | Promover la participación en las Pasantías Nacionales. Postulando a lo menos en dos. | - DAEM |
| Objetivo Nº 4 * Administrar adecuadamente los recursos financieros provenientes del MINEDUC, JUNAEB, Convenios, etc., en conformidad a los procedimientos administrativos a cada caso | Administrar recursos provenientes del MINEDUC. Con eficacia y eficiencia. | - DAEM |
| Objetivo Nº 5 * Ejecutar adecuadamente el Programa Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación año 2009 – 2010 | Cumplir con todas las Iniciativas del Programa | - Jefe DAEM - Unidad Técnica Pedagógica |

| PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | META | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| Objetivo Nº 1 * Incentivar la participación de los padres y apoderados en el quehacer educativo | Realizar reuniones mensuales de los centros de padres. Incentivar a los padres y apoderados a participar en las actividades escolares. Se registran en Libro de Clases: asistencia y tabla tratada. | - DAEM - Director escuela G-35 Visviri - Profesores encargados |
| Objetivo Nº 2 * Fortalecer los Consejos Escolares en las Escuelas G-35 y G-116 de las localidades de Visviri y Chujlluta. | Realizar las reuniones de Consejo Escolar, cuatro en el año. Asesorar permanentemente a los concejos escolares. Designar un asesor para los concejos escolares, se registran en actas. | - DAEM - Profesores encargados - Directivas centros de padres |
| Objetivos Nº 3 * Facilitar el traslado de los apoderados a reuniones de centros de padres de las escuelas de Visviri y Chujlluta. | Disponer de movilización para los padres y apoderados, todos los meses. Se registran en bitácoras de los vehículos. | - DAEM - Alcaldía |
| Objetivo Nº 4 * Regularizar y nivelar estudios de enseñanza básica de los padres y apoderados | Regularizar estudios de enseñanza Básica a los padres y apoderados, a lo menos del 50 por ciento de ellos. Se dejan copias de Actas de Validación de Estudios. | - DAEM - DEPROVED |

2.3 Programas de acción, proyectos y actividades

a) Programas o líneas de acción

Los establecimientos educacionales  de la Comuna de General Lagos desarrollarán   los planes  y programas oficiales  del Ministerio  de Educación;  en el   Nivel  de Enseñanza  General Básica,  con orientaciones  en Educación  Intercultural   Bilingüe y las  del Programa Orígenes,  cuyo  objetivo es:

“Diseñar,  implementar  y evaluar  una propuesta pedagógica,  para el mejoramiento en amplitud  y calidad  de los aprendizajes  correspondientes  al currículum  nacional  de Enseñanza  General Básica, que   propone  la Reforma Educacional,  en escuelas  donde estudian  niños  y niñas  de pueblos  indígenas, Aymara, lícanantay  y mapuche.

PROGRAMAS DE ACCIÓN COMUNAL 2010

Establecimientos	:	Todas las escuelas de la comuna

Matrícula		     :	95 Alumnos beneficiados aproximadamente.

Nº Docentes	     :	15 Docentes

Nº Asistentes de

la Educación      :        	1 Auxiliar

5 Inspectores

Comunidad Educativa: 70 Adultos (padres y apoderados)

Población Beneficiada: 200 personas aproximadamente.

NOMBRE DEL PROGRAMA: MEJORO MIS APRENDIZAJES, INCOPORANDO MI CULTURA DE ORIGEN.

Objetivos Generales: Reforzar la identidad de los alumnos y las alumnas de las Escuelas de la comuna de General Lagos, incorporando el patrimonio cultural y la lengua de origen (aymará), para fortalecer la lectura comprensiva y el desarrollo del pensamiento lógico  matemático.

Objetivos Fundamentales del Programa:

- Usar funcionalmente la lengua aymará.

- Investigar sobre su cultura de origen.

- Incorporar los saberes propios al aula.

- Realizar entrevistas.

- Practicar bailes zonales,  enfatizando la Cueca variante norte.

- Leer  y recopilar cuentos, leyendas,  mitos, creencias, etc., de la localidad.

- Producir textos auténticos.

- Confeccionar prendar textiles o artesanales, con técnicas de su medio ganadero artesanal.

- Incorporar elementos de etnomatemáticas.

Programas de Acción 2010

Presentación al Programa de Acción:

Las Escuelas  de la Comuna de General Lagos, constituido por nueve escuelas, presentan su programa de acción pedagógica para el año 2010, orientado hacia el enfoque de Educación  Intercultural Bilingüe (EIB), para su diseño estratégico.

Como las Escuelas mencionadas poseen similares  condiciones tanto geográficas, climáticas y socioculturales, se ha optado  por trabajar  conjuntamente en jornadas  de Microcentro, los programas  de acción  aunando criterios pedagógicos con una meta común que apuntan a mejorar la calidad y oportunidad de los aprendizajes para nuestros alumnos (as).

Descripción:

Este es un programa  planteado a cuatro año plazo (2008 – 2011), dentro del cual se constituye un proceso gradual  que tiene como meta el logro de capacidades y destrezas  que permitan mejorar la adquisición de aprendizajes en la comunidad educativa en general.   Por ello hemos querido aunar  criterios que nos  permitan desarrollar   los Talleres  relacionados  con temáticas integrales teniendo como horizonte un desarrollo y refuerzo  de la identidad positiva de los alumnos y alumnas de nuestras escuelas, lo que a su vez permite  elevar la autoestima.   Estratégicamente, se ha  considerado el aspecto lingüístico cultural y social de su medio ambiente comunitario, al que se incorporan  los educadores tradicionales.

Como actividades se contemplan las salidas a terreno, la investigación, entrevistas, dialogo en aymará, saludos, canciones y poesías.  Además de la música el baile y la artesanía.   También se contempla organizar  encuentros interescuelas con jornadas  culturales y deportivas con exposición  de trabajos, para ir evaluando el proceso en forma critica.

Como evaluación final,   se contempla una exposición  para difundir la labor docente y los resultados obtenidos con los alumnos y alumnas y se deja  el espacio para incluir  las creaciones de los propios docentes.

META: Durante el año 2010 se incorporarán el cien por ciento de los alumnos y profesores de todas las escuelas de la comuna

Evaluación:

- Se realizará en forma permanente  a través de  la observación directa.

- Se utilizará pauta de evaluación.

- Se contempla  la autoevaluación y coevaluación por parte de los alumnos y alumnas, así como también por parte de los docentes en su desempeño   y   compromiso con el proceso.

- Otra instancia  de evaluación  será  durante   los encuentros interescuelas, para una revisión crítica  del proceso.

Cronograma de Actividades

- Uso funcional de la Lengua Aymara			Marzo – Diciembre

- Investigación sobre su cultura originaria			Abril – Noviembre

- Incorporación de saberes propios al aula			Mayo – Noviembre

- Realización entrevistas					Abril – Noviembre

- Práctica de bailes zonales (cueca variante norte		Abril – Noviembre

Huayno, takirari, tarkeada, etc.)

- Lectura y recopilación de cuentos, leyendas,		Abril – Octubre

Mitos, creencias, de la localidad.

- Producción de textos auténticos				Abril – Octubre

- Confección de piezas artesanales y/o textiles			Abril – Octubre

- Incorporación de elementos de etnomatemáticas			Mayo – Noviembre

- Incorporación de saberes comunitarios integrándolos		Abril – Octubre

con contenidos de los subsectores de aprendizaje.

- Celebración de encuentros o intercambios entre escuelas.    	Junio – Octubre

- Exposición final del proceso en Arica, con muestra		Noviembre

de las producciones de los alumnos y alumnas,

educadores Tradicionales y Docentes.

Plan Anual Comunal 2010 de Microcentros

Propuesta Curricular del Microcentro

- Promover la calidad de los diseños pedagógicos, considerando integración de sectores y subsectores  a través del trabajo en equipo.

- Realizar reflexión pedagógica en torno  a la puesta en práctica de los Planes y Programas y la exigencia de calidad y equidad en el aula multigrado.

- Incorporar los saberes culturales de la comunidad atendiendo a la diversidad.

- Validar y evaluar  la puesta en marcha y aplicación de la planificación diseñada en equipo.

- Cuantificar el grado en que es posible poner en práctica los contenidos propuestos para la realidad de las Escuelas multigrado.

- Entregar una educación en el marco de la EIB.

- Evaluar la puesta en marcha de la SEP 2010.

Compromisos Educativos año 2010

- Promover la calidad de los diseños pedagógicos, considerando integración de sectores y subsectores a través del trabajo en equipo.

- Realizar reflexión pedagógica en torno a los Planes y Programas y las exigencias de calidad y equidad en el aula multigrado.

- Incorporar los saberes culturales de la comunidad escolar, atendiendo a la diversidad.

- Validar y evaluar  la aplicación de las planificaciones  diseñadas en equipos docentes.

- Aplicar el máximo de contenidos propuestos en los Planes y Programas vigentes

- Analizar la práctica pedagógica a la luz  del Marco para la Buena Enseñanza.

- Elaborar Planes y Programas Propios en NB1, complementario al subsector leguaje y comunicación en las escuelas uni y bidocentes.

- Reestructurar los planes y programas propios nuestras raíces en la Escuela G-35 Visviri.

Objetivos

- Fortalecer los aprendizajes significativos en los subsectores de Lenguaje y Matemáticas, enfatizando en lenguaje y comunicación, de los estudiantes de las Escuelas que adscriben a los microcentros.

- Seleccionar contenidos y habilidades en lenguaje, basado en el desarrollo de los aprendizajes claves para comprensión lectora, partiendo del contexto.

- Promover una práctica sistemática de la lectura en los alumnos y alumnas.

- Mejorar la práctica pedagógica de los docentes de la comuna a partir del análisis reflexivo del marco para la buena enseñanza.

- Implementar un sistema de registro de entrevistas con Padres y Apoderados.

- Implementar  una calendarización de evaluaciones comunales para realizar seguimiento del rendimiento escolar.

- Implementar un sistema de monitoreo permanente en el aula como medio de verificación del desempeño de los alumnos.

- Comprometer y responsabilizar a los padres y apoderados a colaborar activamente con el proceso educativo de sus hijos.

- Fortalecer el trabajo pedagógico y mejorar la calidad de los procesos educativos de los estudiantes de la comuna.

Metas Educativas:

Los  Microcentros  se han propuesto como metas educativas para el año 2010, las siguientes:

- Fortalecer  los aprendizajes significativos en Lenguaje y Comunicación, de los estudiantes de nuestra comuna, considerando los cuatro ejes presentes en el sector de Lenguaje y Comunicación.

- Revisar y actualizar los Reglamentos de convivencia escolar de los Establecimientos educativos, complementándolos con nueva información.

- Considerar la participación y opinión  de los Apoderados y Comunidad para actualizar y socializar los reglamentos de convivencia escolar.

- Incentivar la participación de los Padres y comunidad en los Talleres de la JEC.

- Incentivar a los padres a apoyar  a  los hijos en su proceso  de enseñanza aprendizaje, de forma más concreta y realizando seguimiento de este proceso.

- Desarrollar Planes y Programas Propios en NB1 y NB2 (LEM) en forma gradual a través de los proyectos de EIB.

- Permitir el intercambio y acercamiento escuela comunidad y viceversa.

- Elaborar planificaciones en trabajo de equipo, con la finalidad de desarrollar el currículum de las escuelas unidocentes y lograr  aprendizajes significativos en nuestros estudiantes.

- Promover el uso de diversos  procedimientos evaluativos exitosos, compartidos entre los propios docentes y validados por ellos.

- Reformular y/o reactualizar documentos técnicos que apoyen  la labor  docente y la gestión del encargado de escuela.

- Diseño y elaboración de guías o módulos de aprendizajes desarrolladas  en trabajo en equipo.

- Realizar reflexión pedagógica sobre  aplicación  de la planificación  acorde con los Planes y Programas de estudio vigentes.

- Atender a la diversidad  cultural  considerando la dimensión lingüística y las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas.

- Incorporar los saberes originarios de la comunidad dentro  del proceso educativo.

- Aplicar los planes y programas de lengua aymara de 1º año básico.

- Orientar la labor docente para mejorar  las prácticas  pedagógicas apropiándose del Marco para la Buena Enseñanza.

- Revitalizar metodologías del MECE RURAL, utilizando  estrategias de Grupo de Nivel, Rincones de Aprendizaje, Sala Letrada, promoviendo su renovación y actualización constante.

- Promover registro  uso de biblioteca de aula y registro de salidas a terreno.

- Realizar informes de resultados obtenidos de la gestión pedagógica anual.

- Producir y editar material didáctico.

Programas de Acción:

- Confeccionar guías de aprendizaje trabajando por comisiones.

- Intercambio de guías para su validación.

- Trabajar en un ambiente de armonía y cooperación entre docentes.  Organizar actividades de encuentro y participación.

- Integrar a la familia dentro del trabajo pedagógico.

- Favorecer el acercamiento hacia la comunidad.

- Orientar el trabajo pedagógico hacia la EIB.

- Favorecer el autoperfeccionamiento de los docentes del Microcentro.

- Realizar la cuenta pública diseñando estrategias para el logro de esta actividad llevando registro de asistencia informando en forma oportuna.

- Participar en concursos relativos al ámbito pedagógico,  respondiendo a las convocatorias recibidas en las unidades educativas.

- Realizar trabajo técnico pedagógico en equipos, dando solución a las problemáticas que se presenten.

- Buscar y consolidar redes de apoyo para cada unidad educativa desarrollando estrategia en conjunto.

- Formular Planes y Programas Pro según exigencias y normativa vigente.

Diagnósticos:

Infraestructura: suficiente para el desarrollo del trabajo escolar.

Programa Taller Expresión Artística

Introducción

La propuesta  de trabajar  en un Taller  de Expresión  Artística  plantea  una dinámica distinta  en el desarrollo  de la actividad  artística  en las escuelas    de la Comuna de General Lagos.   La intención  es ampliar  las diferentes  posibilidades que ofrece  el área  de arte.

El niño y niña  utilizará  distintos  materiales (buscando  y privilegiando  de preferencia los propios  que le ofrece el medio local) y aplicará  diferentes  técnicas  sobre  los mismos. Aprenderá  a manejar  herramientas  que no son  de uso  cotidiano  en la escuela; como por ejemplo, en el uso de los telares y sus herramientas.

Es  necesario recordar  que para  los niños y niñas,  resulta  de gran valor  poder realizar  cosas  con sus  manos  y ver  un producto  terminado adquiere notable importancia.

Las funciones  esenciales  de este  Taller  consiste  en la formación de niños y niñas con un desarrollo  de la sensibilidad, la  capacidad  de expresión y la apreciación  estética  así  como  también   de la importancia del conocimiento  y valoración  del patrimonio  cultural    de origen  y del patrimonio  artístico  en general.   Tornándose  en un valioso  complemento  para el desarrollo  cognitivo, ampliando el  panorama de conocimiento,   construcción y  percepción  del mundo.

Enseñar  en consecuencia (Ponce, 2001)  es el impulso  que nos  motiva  a legitimar en el aula,  los conocimientos  previos  de los niños  y niñas  con respecto a las manifestaciones  artísticas de su cultura de origen, teniendo siempre presente que sus experiencias  y saberes  no son  uniformes  sino diversos.   Lo  que pretendemos por tanto  es reforzar  la propia identidad de los niños y niñas,  fortaleciendo su capacidad de autoconocimiento,  afirmación personal y su autoestima.

Este Taller esta Dirigido a:

NB1 – NB2 – NB3 – NB4 – NB5 – NB6 en las Escuelas de la comuna de General Lagos.

Objetivos Fundamentales:

- Reforzar la identidad de los niños Aymaras en forma integral.

- Disfrutar el trabajo del taller.

- Desarrollar la capacidad creadora.

- Descubrir las posibilidades que ofrecen los diversos materiales.

- Utilizar diferentes herramientas.

- Valorar las manifestaciones artísticas propias de su cultura de origen y las que él o ella irá desarrollando.

- Valorar manifestaciones folclóricas  musicales de nuestro país.

- Estimular la práctica de la cueca variante norte.

- Practicar danzas tradicionales del país.

Contenidos Mínimos:

- Reconocimiento de la cultura Aymara a través  del arte indígena chileno,  tanto plástico como musical.

- Conocimiento   de  las   principales   características    de   diversas    manifestaciones artísticas   andinas    (aymaras):   formas técnicas,   materiales,   colores, simbología, artesanía y costumbres.

- Percepción, experiencia personal y registro de figuras y colores en su entorno natural y cultural: vegetación, animales,  personas, paisajes, objetos, vestuarios, gráfica.

- Expresión del arte a través de diversos materiales herramientas y técnicas: tierras,  arcillas,  piedras, lanas, cueros, semillas, madera, tinta, temperas, barniz, esmalte y otros recursos del medio, etc.

- La música de nuestras etnias.

- La cueca variante norte.

- Música folclórica de las regiones de Chile.

- Danzas tradicionales de Chile.

- La música en la cosmovisión de algunas étnias nacionales: Aymaras, Mapuche, Rapa-Nui.

Procedimientos y Métodos:

- A través de estos contenidos, los niños y niñas  tendrán la oportunidad de experimentar con diversos medios de expresión artística, además de acercarse a las principales manifestaciones del arte indígena, reconociendo diversidad de objetos, materiales, formas, técnicas y significados, en relación a su contexto cultural.

- También se pretende, promover el patrimonio y la identidad que adquieren  un mayor significado por medio de las expresiones artístico culturales,  favoreciendo la apreciación y producción artística,   para desarrollar el pensamiento reflexivo y la imaginación  creadora.

- La práctica de danzas originarias de algunos  de nuestras étnias,  el canto, la expresión de la cueca variante Norte.

- La confección y/o elaboración de objetos de arte estéticos ornamentales de uso práctico,  etc.

- El trabajo puede ser organizado en forma individual o grupal, aprovechando  los recursos propios  del medio o haciendo uso  de aquellos a los que se pueda tener acceso.

META: Realizar en el segundo semestre un encuentro comunal con las expresiones artísticas desarrolladas en todas las escuelas de la comuna.

Programa Taller Lengua y Cultura Aymara

Introducción

La lengua materna es consebida como lengua histórica debido a que el niño o niña la adquiere al interior de la familia en el transcurso de sus primeros años de vida y antes de entrar al sistema escolar propiamente tal.

Desde que el niño nace y durante sus primeros años aprende la lengua de sus padres, que no necesariamente puede tratarse de la lengua de origen.   En otras palabras para el caso de los niños y niñas de origen aymara,  si la lengua que aprenden en sus primeros años es el castellano o español, esta será su lengua materna.  Auque es muy importante tener en claro que estamos en este caso, frente a una variedad de “español andinizado”   que es una variante del español como fuerte influencia de la estructura  gramatical del aymara (Espinoza 1999).

Según Zúñiga  (1988) a “través de la primera lengua el niño inicia su proceso de integración e identificación de un determinado grupo y cultura”.

Otras referencias es la de Wagner  (1989) quien indica que  “las investigaciones confirman que al ingresar el niño  a la escuela  (5 – 6 años)  ha adquirido de la lengua materna  apenas algo más que los rudimentos.   Posee un pequeño vocabulario,  maneja los mecanismos  morfológicos básicos  y domina las estructuras oracionales  simples”.

En 1999, Victoria Espinoza,  lingüista (UTA), realiza estudios en la comuna de General Lagos y como resultado, considera que “los niños y niñas de la comuna emplean una variedad del español, denominado  español andino chileno, diferente de un castellano bilingüe u otro”.

Al parecer sería más bien “una variedad del español que es empleada como lengua materna, pues estos no serían bilingües consecutivos ni de otro tipo”.

Según la investigadora, “los niños y niñas, hasta los 17 años aproximadamente, son en su mayoría monolingües de una variedad de español, aprendida de sus padres, con influencia aymará ya sea por ser estos bilingües subordinados o por manejar una variedad del español que muestra dependencia del aymará”.

En síntesis, para nuestro Taller, la lengua aymará se constituye en un elemento que ha de permitir lograr  un nexo o vínculo cultural  y humano entre la generación presente  y las  que le han antecedido como la de sus padres y la de sus abuelos,  con el fin de revitalizar   y preservar  manifestaciones propias,  así como los conocimientos previos y saberes    de  la  comunidad  que   están vigentes y pueden constituirse en un aporte hacia la sociedad en general y en base educativa cultural que simbolice la diversidad.

Este Taller está Dirigido a:

NB1 – NB2 – NB3 – NB4 – NB5 – NB6 en las escuelas de la comuna de General Lagos.

Objetivos Fundamentales:

- Reforzar la identidad del niño aymará en forma integral.

- Valorar el uso de la lengua aymará en la perspectiva y contexto intercultural de la Región.

- Adquirir nociones fundamentales relacionadas con la cultura  y la cosmovisión aymará.

- Aprender aspectos fundamentales de la gramática aymará.

Contenidos Mínimos:

- Introducción a la Cultura Andina.

- Principios de interculturalidad.

- Historia de la lengua aymará.

- Importancia del Aymara en el contexto intercultural de región.

- Elementos básicos del lenguaje.

- Grafemario.

- Cuerpo Humano.

- Números.

- Identidad Cultural.

- Concepto de Cultura.

Elementos Básicos del Lenguaje:

- Alfabeto (unificado): consonantes y vocales.

- Sonidos articulados.

- Vocabulario práctico.

- Demostrativo Nominal – Sufijo Wa.

- Pronombres Personales.

- Numeración.

- Colores.

- Formas, afirmativas, interrogativas, negativas.

- Dialogó práctico.

Campo Semántico relacionado con actividades de la vida cotidiana

- Lenguaje de la sala de clases (sala aymarizada).

- Vida del Hogar.

- Escuela.

- Comida y salud.

- Hábitat cotidiano.

- Flora y Fauna típica.

* Contenidos sintácticos mínimos que contribuyan  a la comprensión lectora y auditiva.

Procedimientos y Métodos

- Ejercitación: uso cotidiano del lenguaje.

- Ubicación de letreros en lengua aymará en distintos lugares del establecimiento.

- Acercarse al idioma y la cultura en canciones, dichos, poesías, cuentos, relatos, leyendas, etc.

- Ejercitación del uso del idioma aymará con utensilios y herramientas de uso diario: artesanía, ganadería, nombre de plantas,  animales, vestimentas, etc.

- Reconocimiento de las partes principales del cuerpo humano: órganos más relevantes: cabeza (pelo, ojo, nariz, oreja, cuello, cara, etc.).

Tronco: (pecho, costilla, columna, estomago, corazón, pulmón).

Extremidad superior: (hombros, brazos,  mano, codo, muñeca,  dedos)

Extremidad inferior: (cadera, pierna, rodilla,  tobillo, pies, dedos).

Estructura general: (piel, sangre, arterías y venas).

- Trabajo individual y de grupo con ayuda de recursos audiovisuales: láminas, objetos, videos, CD`s de música, DVD`s.

- Entrevistas.

- Diálogos.

- Creación de textos auténticos.

- Bailes relacionados con su cultura de origen.

- Análisis de textos auténticos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2010

| Nº | ACTIVIDADES | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Reparac. de Establecimientos | * | * | * |  |  |  | * | * |  |  |  |  |
| 02 | Inauguración año Escolar |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Impl. de Prog. de acción |  |  |  | * | * |  |  | * |  |  |  |  |
| 04 | Impl. Material de Aseo y oficina |  | * | * | * |  |  | * | * |  |  |  |  |
| 05 | Desarrollo efeméride escolares 2010 |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 06 | Realización Proyecto EIB |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 07 | Celebración Año Nuevo Aymara |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Desarrollo Prog. de Salud Escolar |  |  |  | * | * | * |  | * | * | * |  |  |
| 09 | Realiz. Juegos Com. Escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 10 | Realiz. Prog. Mejor Compañero |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 11 | Celebración Día del Profesor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 12 | Implementación SEP |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13 | Dllo. Prog. EIB BID y P. Acción |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 14 | Sup. Establ. y Monitoreo |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15 | Evaluación Programa 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |
| 16 | Capacitación docente y no docente |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  | * |  |
| 17 | Difusión PADEM 2010 | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ejecución PADEM 2010 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19 | Elaboración Nuevo Padem 2011 |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  | * |  |
| 20 | Reuniones Microcentro |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 21 | Cuenta Pública Microcentros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |
| 22 | Cuenta Pública DAEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 22 | Evaluación PADEM 2010 |  |  |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  |
| 23 | Postulaciones a proyectos artísticos |  | * | * |  | * | * | * |  |  |  |  | * |

3. PRESUPUESTO AÑO 2010

A. Análisis fuentes de financiamiento

a) Ingresos propios por Subvención Escolar

$ 401.139.470.-

b) Monto y Porcentaje presupuesto municipal transferido a educación

$ 27.271.883.-  (6, 2252%) Aprox.

c) Otras:

$ 9.576.628.-

d) Saldo Inicial de Caja:

$ 100.000.-

e) Otras fuentes posibles de ingresos

Se postulará a fondos de inversión pública, FNDR, FONDART, Fondos de la Música, Fondos del Libro y la Lectura.

A. Elementos que componen presupuesto PADEM en elaboración

a) Ingresos:    TOTAL INGRESOS     = $ 438.087.981.-

b) Gastos:       TOTAL GASTOS        = $ 435.587.791.-

c) Inversión:     TOTAL INVERSIÓN   = $    2.500.000.-

4. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION

4.1 DISEÑO DEL PLAN DE MONITOREO

a) Definición de ámbitos y tipos de seguimiento

El Departamento de Educación de Ilustre Municipalidad de General Lagos, ha programado realizar las siguientes tareas para la Evaluación del PADEM 2009, a través  del siguiente Cronograma de Actividades:

| Indicadores | Fecha |
| --- | --- |
| Propuesta en marcha del PADEM | Marzo |
| Adquisición de materiales para los establecimientos. | Marzo – Agosto |
| Dotación Docente necesaria. | Marzo – Abril |
| Cumplimiento plan de reparación. | Marzo – Junio |
| Cumplimiento de actividades complementarias. | Abril – Noviembre |
| Índice de rendimiento escolar. | Agosto – Diciembre |
| Implementación en programas de acción. | Marzo – Noviembre |
| Administración de recursos financieros. | Enero – Diciembre |
| Preparación de muestras escolares anuales. | Noviembre |

b) Tiempos y responsables

Se realizarán tres evaluaciones generales en el año, en los meses Mayo, Agosto y Noviembre utilizando para ello visitas en terreno, muestras que realizarán los Microcentros, muestras comunales e informes.

Los responsables de estas actividades serán los integrantes del equipo de gestión del DAEM, integrados por el Director del DAEM, Coordinadores de Microcentros y Encargada de Unidad Técnica Pedagógica comunal.

c) Cuenta Pública

Los Encargados de Escuelas darán su Cuenta Pública a fines de noviembre, a sus apoderados y el Director del DAEM entregará su Cuenta Pública ante el Consejo Municipal en el mes de Diciembre.

4.2 Diseño del modelo de evaluación

1.	Puesta en marcha del PADEM 2010

| Actividad | Si | No |
| --- | --- | --- |
| El PADEM fue aprobado por el Consejo Comunal oportunamente. |  |  |
| El PADEM fue informado a toda la comunidad. |  |  |
| El PADEM tiene actividades a realizar mediante un cronograma. |  |  |
| El PADEM tiene considerada la participación de docentes u otros estamentos. |  |  |
| Los recursos financieros del PADEM 2009 son entregado oportunamente por la I.M.G.L. |  |  |
| Los docentes han presentado sus programas de acción oportunamente. |  |  |

2.	Adquisición de materiales para las escuelas:

| Actividades | Si | No |
| --- | --- | --- |
| Todas las escuelas presentaron sus listas de necesidades materiales mediante sus planes de acción. |  |  |
| Los materiales solicitados corresponden a lo programado. |  |  |
| La adquisición de materiales se realiza a través del PADEM. |  |  |
| Los materiales solicitados corresponden a los ítemes presupuestarios. |  |  |

3.	Dotación Docente:

| Actividad | Si | No |
| --- | --- | --- |
| El PADEM considera la dotación docente. |  |  |
| El PADEM se consideran cambios en la dotación comunal. |  |  |
| Concurso para proveer los cargos de docentes y directivos. |  |  |
| Los concursos se resuelven oportunamente. |  |  |
| Dotación docente completa. |  |  |

4.	Plan de reparaciones de los establecimientos:

| Actividades | Si | No |
| --- | --- | --- |
| El PADEM considera mejoras en las escuelas. |  |  |
| Existe un plan de reparaciones para los establecimientos. |  |  |
| La infraestructura de las escuelas es suficiente para atender la matricula. |  |  |
| El plan de reparaciones es conocido por los establecimientos. |  |  |
| Los arreglos se realizan oportunamente por el dpto. de obras municipales. |  |  |
| Están involucrados los apoderados en este plan de preparaciones. |  |  |

5.	Actividades complementarias:

| Actividades | Si | No |
| --- | --- | --- |
| La comunidad educativa participo en la planificación de las actividades complementarias. |  |  |
| Las actividades complementarias son congruentes con los objetivos del PEI. |  |  |
| Los apoderados aportan con recursos para la realización de estas actividades. |  |  |
| Hay evidencias notables que los alumnos realizan actividades complementarias planificadas por el establecimiento. |  |  |

6.	Rendimiento escolar

| Actividad | Si | No |
| --- | --- | --- |
| Existe en la escuela un plan de superación de índices de rendimiento escolar. |  |  |
| En el rendimiento escolar se involucra a los apoderados. |  |  |
| Los índices de rendimiento escolar son conocidos por toda la comunidad escolar. |  |  |
| Hay relación entre las actividades complementarias y la superación del rendimiento escolar. |  |  |
| Hay evidencias notables de la superación de los índices de rendimiento escolar respecto a otros años y a otras escuelas del mismo nivel (evaluaciones). |  |  |

7.	Programas de acción:

| Actividades | Si | No |
| --- | --- | --- |
| El PADEM considera los programas de acción Priorizados por la escuela conforme a su presupuesto. |  |  |
| La comunidad escolar conoce los programas de acción de su establecimiento. |  |  |
| Los programas de acción incorporan la interculturalidad. |  |  |
| Las actividades programadas por la escuela están apoyadas en sus programas de acción. |  |  |

8.	Talleres Jecodi

| Actividades | Si | No |
| --- | --- | --- |
| Los Talleres Jecodi responden a una planificación de necesidades. |  |  |
| Los Talleres Jecodi cumplen con los objetivos señalados en la reforma educacional. |  |  |
| Tiene relación directa con su proyecto educativo. |  |  |
| Se informa semestralmente a sus apoderados y comunidad. |  |  |
| Se considera monitores de la comunidad. |  |  |

9.	Cumplimiento de normativas vigentes

| Actividades | Si | No |
| --- | --- | --- |
| Se cumple con lo señalado en el calendario escolar regional 2009. |  |  |
| Se cautela el cumplimiento del reglamento interno DAEM |  |  |
| Se tiene la documentación administrativa vigente . |  |  |
| Se tiene la documentación técnico – pedagógico vigente. |  |  |
| Se tiene el control de subvención al día. |  |  |
| Se cautela el cumplimiento de la normativa legal. |  |  |
| Se rindió la cuenta pública a la comunidad. |  |  |
| Se cumple con Convenio de Igualdad de Oportunidades de Ley SEP |  |  |
| Se elaboró Plan de Mejoramiento Educativo (SEP) |  |  |

10.	Muestras escolares

| Actividades | Si | No |
| --- | --- | --- |
| En la preparación de las muestras escolares finales participan los apoderados. |  |  |
| La escuela cuenta con recursos para la preparación de muestras escolares de fin de año. |  |  |
| Los programas de acción de las escuelas involucran la presentación de muestras escolares. |  |  |
| La escuela se caracteriza por presentar muestras escolares. |  |  |

ANEXOS

POLITICA  COMUNAL  DE  EDUCACION COMUNA DE GENERAL LAGOS

REGION DE ARICA - PARINACOTA

PERIODO 2007 – 2010

Presentación

La propuesta pretende dar cuenta del desafío de instaurar una política comunal de acción que oriente y guíe el quehacer educativo en la Comuna de General Lagos durante un período de cuatro años. Los énfasis e hitos sobre las actividades están centradas en realizar una propuesta coherente con los lineamientos de la educación intercultural que caracteriza a esta zona y coordinar acciones con los distintos organismos que ejecutan acciones educativas, coordinando estas acciones de manera que impacten de mejor manera en las comunidades y en especial ayuden en el mejoramiento de los aprendizajes y oportunidades de crecimiento de los estudiantes de la comuna.

Fundamentación

Una de las principales demandas de los habitantes de la Comuna con relación a la Educación, tienen que ver con la Instauración de un Sistema de Educación Comunal coherente con un énfasis Intercultural Bilingüe que le otorgue identidad, situación que relaciona con leyes que promueven resaltar el valor histórico de los pueblos de origen de nuestro país y que se encuentran estipulados en la ley Nº 19.253.

La posibilidad de contar con los recursos humanos y financieros para desarrollar un componente de Educación Intercultural Bilingüe en el marco del Programa Orígenes, se constituye en una oportunidad para dar cumplimiento, en la medida de las posibilidades, a la ley anteriormente citada. No obstante, como realidad comunal no se debe dejar a la improvisación y a las oportunidades del momento un tema tan relevante como la educación de los futuros ciudadanos de la comuna.

  - Por lo tanto es necesario diseñar, implementar y evaluar una propuesta curricular y pedagógica para el mejoramiento en amplitud y calidad de los aprendizajes correspondientes al currículum nacional de enseñanza general básica que propone la Reforma de la Educación, en todas las escuelas de la comuna de General Lagos.

  - Además si tenemos como realidades algunas de las siguientes:

El porcentaje de familias y estudiantes pertenecientes a la etnia aymara es de un 100%, inserto en comunidades del altiplano chileno, que comparte la triple frontera: Chile, Perú y Bolivia. Esta particular forma de convivencia trae consigo un bilingüismo aun no precisado con exactitud ya que no existen estudios o fuentes que especifiquen el dato en la actualidad. Tampoco existe mucha preparación o conocimiento al respecto en los docentes de la comuna. La mayor información y formación ha sido adquirida en forma autodidacta, por lo que se hace necesario enfocar los PEI en la dimensión Intercultural con introducción hacia el bilingüismo.

En este sentido el Mineduc ha implementado diversos programas y proyectos educativos que favorecen a los alumnos del área rural, permitiendo actualmente mejorar la calidad y equidad en la entrega de educación a estas realidades sociales. Estos programas consisten en una innovación metodológica que permite trabajar con Escuelas Multigrado, aplicando una metodología activa, participativa e integradora y una evaluación que supera la concepción positivista y calificadora y el simple cálculo a través del promedio aritmético, es decir que se amplia el concepto de evaluación no siendo una simple calificación. Del mismo modo la Jornada Escolar Completa forma parte de la Reforma Educativa, aplicándose en un 100% en las escuelas de la Comuna de General Lagos, donde el alumno (a) permanece mayor tiempo en la escuela dedicado a actividades recreativas, formativas e integradoras que permiten un desarrollo integral, valórico e intelectual más amplio para el educando. La orientación del énfasis Intercultural Bilingüe se encuentra destinado a los estudiantes de 1º a 8º básico con lo cual se pretende revalorizar lo propio y auténtico de la cultura aymara: costumbres, lengua y tradiciones.

La Propuesta Educativa considera estos programas, permitiendo que nuestras escuelas funcionen con un currículum adecuado a las necesidades e intereses educativos de la comunidad.

Además, posee marcada intención valórica, resaltando especialmente la cosmovisión aymara, respeto y espíritu solidario. Pretende rescatar los buenos hábitos, valores y costumbres que son fundamentales y básicos en la formación de todas las personas y que están presentes también en la cultura aymara. Comprometiendo a los padres y apoderados a través de la participación de talleres en conjunto con los alumnos y alumnas.

En educación, los mayores problemas que se dan en la Comuna son los relacionados con la pertinencia y contextualización de los aprendizajes, ya que los contenidos culturales que tradicionalmente se han impartido no estaban relacionados con las necesidades de aprendizaje que se generan en la vida cotidiana, cultural, social y económica de estas localidades andinas, además, existe un gran porcentaje de bilingüismo y analfabetismo acompañado de un aislamiento geográfico y comunicacional con el resto del país, factores que influyen notablemente en el desarrollo del lenguaje de los estudiantes, además de considerar relevante el hecho que por décadas este tipo de educación no ha sido capaz de responder a las necesidades e intereses de la gente de dichas comunidades.

Considerando los cambios establecidos en educación, impulsados por la Reforma Educacional, en la cual la Propuesta Educativa constituye una herramienta indispensable para el logro exitoso de los objetivos que persigue la Educación en Chile, surge esta propuesta de generar los lineamientos para conformar un Plan Educativo Comunal que de cuenta de las políticas educativas específicas para mejorar la calidad educativa de la Comuna de General Lagos, en la cual se contemple la diversidad e integración de los grupos étnicos chilenos con los cuales vivimos y nos desenvolvemos cotidianamente, en este caso particular, nos referimos a la cultura aymara, sin desmedro de otros grupos que puedan encontrarse en similares condiciones.

La propuesta considera y promueve la interculturalidad como paradigma que desde la Educación, pretende por un lado, formar individuos capaces de desenvolverse adecuadamente en contextos socioculturales y lingüísticos cercanos a su forma de entender el mundo y por otro, el desarrollo de habilidades, conocimientos, valores y destrezas para participar adecuadamente de contextos más complejos al propio en un mundo que se globaliza cada vez más.

Del  mismo modo, la propuesta pedagógica hace suya los principios de la Reforma Educativa y la interculturalidad que junto con aspirar al mejoramiento de los estándares de las niños y niños con diversidad cultural, se plantea la equidad como principio rector, ya que posibilita a estos educandos el desarrollo de las competencias que todos los individuos del país deben alcanzar a través del currículum nacional y mediante el fortalecimiento de su identidad. Unido a esto es necesario ahora preocuparnos fuertemente por la calidad de la educación entregada y por los resultados de aprendizaje obtenidos.

VISIÓN EDUCATIVA COMUNAL

Para nuestras escuelas insertas en el mundo andino, nuestra visión está orientada a desarrollar en la comunidad y en especial en el quehacer educativo, los principios que sustentan una Educación Intercultural con orientación hacia el Bilingüismo, propiciando el mejoramiento de la calidad y equidad, a fin de formar a nuestros alumnos y alumnas indígenas y no indígenas para relacionarse con su entorno socio-cultural y en contextos distintos al propio en igualdad de condiciones.

MISIÓN EDUCATIVA COMUNAL

Lograr la calidad de los aprendizajes de niños y niñas aymara y no aymara, desarrollando e integrando programas de Educación Intercultural, orientados hacia la dimensión Bilingüe, en los procesos de enseñanza aprendizaje, realizando seguimientos y evaluaciones permanentes adecuadas en un periodo estimado de 4 años.

OBJETIVO GENERAL

Mejoramiento de los aprendizajes de niñas y niños diversos cultural y lingüísticamente, a través de la incorporación de estrategias metodológicas adecuadas y pertinentes para la enseñanza y el aprendizaje de los saberes fundamentales, de la lengua materna y una segunda lengua (lengua aymara y/o castellano) de todos los estudiantes de la comuna.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Potenciar el trabajo técnico pedagógico, las practicas docentes, los conocimientos, habilidades y competencias que debemos dominar, de sus roles tanto en el aula como en la comunidad educativa aymara de la cual formamos  parte, y de nuestras  responsabilidades respecto a la formación integral y los logros de aprendizaje de nuestros alumnos, unificando criterios que conlleven al logro de los objetivos específicos  propuestos.

- Incorporar adecuaciones curriculares contextualizadas y pertinentes del mundo andino, orientados específicamente al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los educandos de todas las escuelas en el marco de los Planes y Programas del Mineduc.

- Desarrollar los planes y programas integrando contenidos culturales andinos en los distintos subsectores de aprendizaje considerando los conocimientos previos de los estudiantes.

- Utilizar metodologías activo participativas considerando las experiencias de los educandos y su entorno socio cultural.

- Valorar los aspectos relevantes de  la cultura aymara, favoreciendo una EIB que permita a los alumnos y alumnas identificarse positivamente con su origen, sintiéndose orgulloso de su cultura.

- Proyectar  el intercambio de experiencias pedagógicas, en el ámbito cultural y deportivo con otros centros educativos a nivel comunal, provincial y regional.

- Potenciar los espacios de reflexión técnico pedagógico en los Microcentro existentes en la Comuna (Amauta, Jatha y Kanthati) con el fin de reforzar prácticas pedagógicas en EIB.

- Integrar en forma efectiva a padres y apoderados en actividades en conjunto con la escuela, que permitan una interrelación armónica y provechosa en beneficio de sus hijos y comunidad educativa en general.

- Propiciar la participación de la comunidad en una constante búsqueda de pertinencia de los procesos educativos impulsados por la Reforma Educacional.

- Lograr la incorporación y participación de la familia, la comunidad y escuela en actividades tanto del proceso educativo como del quehacer comunitario.

PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

Los lineamientos o parámetros referidos a la profesionalización docente están establecidos en el MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA, a través de los diferentes dominios, criterios e indicadores, que permiten el fortalecimiento profesional y el reconocimiento social de nuestra profesión.

El desarrollo profesional docente debe disponer de espacios de trabajo institucionales coordinados y conducidos por los coordinadores de Microcentros, en los cuales el conjunto de docentes reflexiona y discute en torno a problemas u obstáculos de la práctica pedagógica, asumiendo caminos y cursos de acción a partir de esas dificultades. En su estructura el Microcentro se constituye como un grupo organizado de profesores que sesionan sistemáticamente para potenciar los elementos profesionales, personales y sociales de la acción docente con la finalidad de transformar la enseñanza. Los Microcentros son  concebidos como un espacio de reflexión y análisis de las prácticas de los docentes, con el fin de permitir la objetivación de la práctica, poner en evidencia las estructuras que soporta dicha práctica , para desde allí –y con los propios profesores- iniciar el camino del cambio y la innovación. El desarrollo profesional se sustenta en el reconocimiento de la capacidad real de los docentes para construir saberes profesionales desde su práctica y en relación a nuevos referentes disciplinarios y contextos sociales diversos (Galaz, Gómez & Noguera, 1999).

# La capacidad de construcción de conocimiento pedagógico del equipo de profesores que compone el Microcentro sobre la base del ejercicio de una autonomía profesional, un modelo participativo de gestión y un liderazgo al interior de éste. Profesores que trabajan en torno a temas y actividades concretas en relación con la introducción de cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Establecimiento en que trabajan

# El planteamiento de la propuesta comunal de educación debe permitir la organización de comisiones que consideren diversos criterios por ejemplo: por subsectores, grupos interdisciplinarios, niveles de enseñanza para el desarrollo de enfoques comunes para la enseñanza de cada subsector, lo que permitirá establecer criterios, principios curriculares, pedagógicos y educativos que determinarán las políticas educacionales de las unidades educativas de la comuna, configurando redes locales para el apoyo del trabajo educativo.

# En la misma línea de la propuesta el trabajo pedagógico de los profesores de los microcentros debe entenderse como un trabajo de producción colectivo y colaborativo expresado en la disposición de material producido en términos individuales al servicio de todos los profesores y de los estudiantes, lo  que implica producir saber, sobre la base de la capacidad de articulación y sistematización de las producciones de material de apoyo a la docencia que realizan los distintos profesores.

# Sin duda el planteamiento anterior profundiza el tema de la profesionalización docente poniendo como eje central dos dimensiones que resultarían claves en el trabajo pedagógico: autonomía y trabajo en equipo, y que éstas deberían darse en un equilibrio para garantizar la calidad del ejercicio docente en nuestra comuna. Con este análisis y desde la experiencia de los docentes rurales se pretende un trabajo sistemático, cooperativo y consensuado entre los componentes institucionales (Deproved, Municipalidad, Daem, establecimientos y Microcentros) permitirán una gestión moderna y dinámica que asegure una mayor probabilidad de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas establecidas.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

# Para lograr gestionar los establecimientos hacia una cultura del aprendizaje se requiere la colaboración de la familia. La organización de consejos escolares o de otros espacios de participación, son muy importantes para legitimar la presencia y responsabilidad de la familia y de la comunidad en el trabajo educativo, la participación de las comunidades en los procesos de elaboración y construcción de las actividades curriculares de los establecimientos educacionales de sus educandos, para que conjuntamente con las autoridades tradicionales y los docentes, se integren los saberes, técnicas y visiones de mundo al currículum y gestión escolar, a fin de formar sujetos integrales y conscientes de su lugar en la naturaleza, la sociedad y el mundo.

Es por ello que cobra relevancia la estrategia de incorporación de los Educadores Tradicionales de la propia comunidad en el quehacer educativo, de acuerdo a la necesidad de la clase de aula o actividad planificada.

Es necesario fortalecer los Centros de padres y apoderados para que sean realmente comprometidos, en cuanto a cooperación para actividades programadas y participación activa. Esta acción es importante para apoyar el proceso educativo en forma real y efectiva en las tareas escolares, aportando los recursos materiales solicitados. Fortaleciendo la presentación personal y formación de hábitos.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Cronograma carta Gantt

- A través de cronograma de trabajo.

- Diseño y aplicación de pruebas de avance en 2º, 4º, 6º y 8º año.

- Tabla de observación y cotejo del cumplimiento del cronograma.

- Los objetivos planteados se evaluarán de acuerdo a las actividades planificadas en el Plan de Acción en forma semestral, para reorientar acciones o continuar con las experiencias exitosas.

LÍNEAS DE ACCIÓN

| Líneas de Acción | Objetivos | Acciones año |
| --- | --- | --- |
| Microcentros | Lograr un trabajo anual, unificado y pertinente al desarrollo curricular coherente con la propuesta pedagógica comunal con participación comunitaria. | - Calendarización las reuniones técnicas de los tres microcentros en forma conjunta. - Unificación de criterios pedagógicos para el desarrollo de planificaciones globales comunales. - Definición de una estructura curricular (selección) a desarrollar en forma mensual, considerando la temática cultural local y curricular. - Definición de un texto escolar comunal en los subsectores de lenguaje y comunicación y educación matemática. - Elaboración de unidades didácticas en EIB semanales, quincenales o mensuales, a través del trabajo por comisiones. - Revisión y reformulación las propuestas curriculares de los proyectos educativos institucionales de todos los establecimientos de la comuna. - Socialización, análisis y enriquecimiento el plan y programa propio elaborados por el Escuela de Visviri. - Elaboración de planes y programas propios. - Elaboración y confección de un Programa y Texto de Desarrollo de la Autoestima de los niños y niñas aymaras. - Entrega de cuenta anual como establecimiento y microcentros. - Socializar Planes y Programas Propios creados, con los otros Microcentros de la comuna. |
| Participación comunitaria | Integrar a la comunidades | - Selección e incorporación de educares tradicionales en la Escuela de Visviri y progresivamente en las demás escuelas de la comuna. - Revisión y catastro de conformación y funcionamiento de los centros de padres y apoderados de los nueves establecimientos educacionales de la comuna. - Conformación del centro general de padres y apoderados a nivel comunal. - Diagnosticar, análisis y reformulación del funcionamiento del Consejo Escolar de la Escuela Internado de Visviri. - Incentivar y motivar la participación de las comunidades en las actividades escolares. - Promover la identidad cultural aymara, en y desde las familias hasta la escuela. - Sensibilizar a las familias de las comunidades de las zonas andinas, para que la enseñanza etnomatemática sea en lengua materna (L1). - Promover la identidad cultural aymara, en y desde las familias hasta la escuela. - Sensibilizar a los Padres de familia, Apoderados y Comunidad en general en la tarea de desarrollar una Educación Intercultural Bilingüe. - Realizar talleres de sensibilización a Padres de familia y comunidad en los siguientes temas: Cultura y organización aymara y Interculturalidad. - Buscar y consolidar redes de apoyo para cada unidad educativa desarrollando estrategias en conjunto. |
| Recursos pedagógicos | Crear recursos pedagógicos pertinentes y contextualizados a la realidad educativa de la Comuna de General Lagos. - Adquisición, edición y distribución de materiales de aprendizaje pertinentes y contextualizados, como los textos elaborados por el programa orígenes, dirigido a profesores y alumnos de las escuelas de la comuna. | - Crear textos escolares pertinentes y significativos a los estudiantes de la comuna en los subsectores de lenguaje y matemática para cada nivel del nivel de educación básica. - Adquisición de textos de apoyo a las tareas escolares. - Textos: Enciclopedias de ciencias; Diccionarios; Atlas; Selección de cuentos clásicos infantiles; Colección de literatura escolar: “Barco de Vapor”; “Alfaguara”; “Colección de Papelucho”. - Videoteca: DVD; selección de películas aptas para trabajo pedagógico. - Música: CD de folclor; selección de música escolar. - Cambio efectivo de mobiliario escolar. - Compra de un estante grande doble puerta, de madera y con llave. - Compra de 1 micrófono. - Mejoramiento real de las condiciones habitacionales de los profesores (buena cama, cocina, mobiliario adecuado). - Reproducir textos auténticos y pertinentes relacionados con su medio social, natural y cultural. - Elaboración de textos propios y auténticos que faciliten el trabajo pedagógico del docente. - Textos de apoyo para la labor docente: Un texto de gramática, un texto de geometría de enseñanza básica, cuadernos de ejercicios para matemáticas y lenguaje Editorial Santillana, EDEBE). - Compra de set de laboratorio de ciencias: 12 tubos de ensayo, porta tubos, 1matraz, 2 pipetas, 1 mechero, 1 porta mechero, pinzas de madera para mechero, 1 microscopio bueno, 1 set de portaobjetos, 3 lupas, reactivos químicos. |
| Nueva tecnología |  | - Adquisición de software educativo (lenguaje y matemáticas) y de EIB. - Conexión a Internet en forma paulatina en cada establecimiento. - Adquisición de insumos tecnológicos para PC (mouse, protector de pantalla, fundas, pad). - Implementación con cortinaje para la sala de computación para evitar los reflejos, proteger los equipos de la tierra y salud visual). - Mejorar la energía con respecto a la mantención mínima semestral de los equipos. - Mejorar la potencia o voltaje, acorde a la cantidad de computadores existentes en las escuelas. - Mantención y limpieza adecuada de los paneles fotovoltaicos. |
| Educación extraescolar | Involucrar a la totalidad de docentes de la comuna con una participación efectiva en las acciones programadas por la línea de educación integral. | - Encuentro anual cultural de Música y danza andina (estudiantes, docente y apoderados) - Encuentro anual de repostería andina (estudiantes, docentes y apoderados). - Encuentro anual deportivo interescuelas por microcentros. - Encuentro Anual Pedagógico en EIB (Chile – Perú y Bolivia). - Encuentros Pedagógicos de Intercambio de Experiencias Intercomunales Rurales y de EIB (General Lagos – Putre y Camarones): Los encuentros sugeridos deben involucrar a la totalidad de docentes de la comuna con participación efectiva que incluya la presentación de material didáctico elaborado, experiencias pedagógicas exitosas, ponencias sobre temas de investigación efectuadas o de interés pedagógico, ponencias. - Fomentar concursos literarios de la tradición oral y escrita en la lengua aymara- español a nivel de estudiantes, docentes y comunidad. |
| Perfeccionamiento docente | Promover el perfeccionamiento docente enfocado y referido a la Interculturalidad, la contextualización y pertinencia de contenidos, la cultura y lengua aymara y las nuevas estrategias de aprendizaje de las Matemática y el Lenguaje, además del uso adecuado de las nuevas tecnologías en el aula | - Capacitación docente en aymara básico a todos los profesores de la zona alta andina de frontera. - Promover pasantías a nivel de docentes y estudiantes con la finalidad de intercambiar experiencias pedagógicas (intercomunal – interregional). - Capacitación docente en música y danza andina. - Capacitación en el uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información, comunicación y la informática. - Realización de talleres interregionales con participación de profesores indígenas, para reflexionar acerca de los contenidos culturales y lingüísticos a incorporar en los planes y programas de estudio. - Capacitación en estrategias metodológicas para cursos multigrados. - Capacitación en EIB: cursos sobre lengua, área artística, bailes. Todos con modalidad presencial. - Capacitación en historia y antropología aymara. Apropiación de nuevas estrategias de enseñanza de las matemáticas y el lenguaje, para asegurar el logro de aprendizajes significativo en los estudiantes. |

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2010

NOMBRE DEL PROGRAMA:               “MI CULTURA EN LA ESCUELA”_______________________

ESCUELAS PARTICIPANTES:                ESCUELAS DE LA COMUNA________________________

| OBJETIVOS | METAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Fortalecer la comprensión de la realidad y el desarrollo del pensamiento lógico reflexivo. b. Mejorar la calidad y oportunidades de los aprendizajes. c. Reforzar la identidad de los estudiantes, incorporando el patrimonio cultural de origen | - Planificar actividades para los talleres JEC en base a los programas elaborados: lengua y cultura aymara / expresión artística. - Mejorar la lectura oral y comprensiva. - Reforzar el desarrollo del pensamiento lógico. - Participar en actividades relevantes de la comunidad: - Machaq mara 21 de junio. - Fiesta patronal 13 y 14 de septiembre. - Celebración de fiestas patrias septiembre. - Desarrollar una identidad positiva en los estudiantes. | - Planificar actividades tomando como referente los programas y contenidos para los talleres y material bibliográfico como fuente de consulta. - Leer eficazmente en forma oral y comprender lo que se lee en apoyo a la biblioteca de aula. - Resolver situaciones problemáticas, matematizando la realidad cultural inmediata. - Utilizar nociones fundamentales sobre cultura y cosmovisión, destacando aspectos positivos. - Participar en actos ceremonias y costumbres cada vez que la comunidad haga partícipe a la escuela en forma activa. Celebrar fiestas con la comunidad educativa. | Docente Microcentro Padres y Apoderados Comunidad Educativa Estudiantes | - Planificación en archivo. - Registro de desempeño. Individual. - Guías de trabajo. - Reuniones de Microcentro: reflexión Docente. - Participación en actividades de la comunidad. |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2010

NOMBRE DEL PROGRAMA:               “NUESTRAS RAICES EN LA ESCUELA”_________________

ESCUELAS PARTICIPANTES:                ESCUELAS DE LA COMUNA________________________

| OBJETIVOS | METAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Mejorar la comprensión lectora, a través de lectura guiada y sostenida de diez minutos al inicio de las clases haciendo énfasis en la pronunciación fluidez y rapidez. * Mejorar el razonamiento lógico matemático a través de actividades prácticas, contextualizadas y cotidianas que involucren la resolución de problemas. * Fortalecer y abrir espacios para la participación de los alumnos y alumnas en actividades que requieran su intervención oral. * Reforzar la autoestima e identidad de los alumnos y alumnas. | Lograr que los alumnos y alumnas avancen en un 25% su comprensión lectora, fluidez y rapidez. - Lograr que los alumnos y alumnas avancen en un 25% en razonamiento y su aplicación en la resolución de problemas. - Lograr la participación activa en un 100% de alumnos y alumnas en actividades programadas. - Lograr que en un 100% los alumnos y alumnas participen en actividades propias de su cultura, representaciones, declamaciones. | - Planificar actividades lectura individual y grupal. - Resolver situaciones problemáticas matemáticas, acorde a la realidad cultural. - Presentación en actividades escolares. - Participación en ceremonias a nivel escolar municipal, internacional y en actividades que organice la comunidad. . | - Docentes - Microcentro - Padres y Apoderados - Comunidad Educativa - Estudiantes | - Reuniones de Microcentro - Participación en actividades - Registro fotográfico - Planificaciones |